## 入库表
赣州经开区2024年财政衔接资金项目计划完成情况公告表
序号 | 项目实施单位 | 实施地点 |  | 项目名称 | 建设内容 | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目总投资 （元） | 其中衔接资金 |  |  |  |  | 开工时间 | 竣工时间 | 受益对象 |  |  |  | 绩效目标和联农带农机制实现情况 | 项目完成情况 | 资金完成情况 | 行业主管部门 | 是否重点帮扶村
|  | 乡（镇） | 村 | [6 empty] | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
[6 empty] | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ |  | 小计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 区级 资金 |  |  | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （户） | 受益 人口数 （人） | 其中：脱贫户和“监测对象”数（人）
1 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 公益性岗位补贴项目 | 发放公益性岗位补贴，补贴标准为不超过所在县（市、区）最低工资标准的70%，具体补贴标准按相关行业主管部门文件执行。 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助 | 8887991.94 | 8887991.94 | 5221664.77 | 3600740.26 | 65586.91 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 1200 | 3842 | 3842 | 通过实施公益性岗位补贴项目，鼓励3742名脱贫户（或监测对象）实现稳定就业，人均增收889.26元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
2 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 岗位补贴项目 | 发放脱贫劳动力岗位补贴，补贴标准为贫困户200元/人/月，企业300元/人/月 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助 | 6905600 | 6905600 |  | 6905600 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 618 | 1978 | 1978 | 通过实施岗位补贴项目，鼓励1978名脱贫户（或监测对象）实现稳定就业，人均增收2000元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
3 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 交通补贴项目（省外） | 发放脱贫劳动力外出务工交通补贴，补贴标准为省外500元/人 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 520000 | 520000 | 40000 |  | 480000 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 325 | 1040 | 1040 | 通过实施交通补贴项目（省外），鼓励1040名脱贫户（或监测对象）实现稳定就业，人均增收500元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
4 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 就业帮扶车间运行补贴 | 对认定的就业帮扶车间发生的物管费、卫生费、房租费、水电费进行补贴，补贴标准按其每月实际费用的60%给予补贴，每月补贴不超过3000元。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1145973.48 | 1145973.48 | 1145973.48 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 34 | 1600 | 500 | 500 | 通过实施就业帮扶车间运行补贴项目，鼓励37个就业帮扶车间吸纳500名脱贫户（或监测对象）实现稳定就业，人均增收300元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
5 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 困难毕业生一次性求职补助 | 发放困难毕业生一次性求职补贴，对在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的残疾、获得国家助学贷款以及低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员中的高校毕业生，给予一次性求职补贴，补贴标准为1000元 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助 | 643000 | 643000 | 643000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 640 | 643 | 643 | 通过实施困难毕业生一次性求职补助项目，解决643名脱贫户（或监测对象）就业困难问题，人均增收1000元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
6 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 雨露计划补贴项目 | 按每人每学期1500元的标准，对1500人次的中高职在校贫困学生进行补助。 | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 2974500 | 2974500 | 2974500 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 307 | 983 | 983 | 通过实施雨露计划补贴项目，鼓励983名脱贫户（或监测对象）参加职业教育，人均增收3000元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
7 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 农业产业振兴贷贴息 | 为770户脱贫户（含三类对象）的小额贷款贴息 | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 1800124.19 | 1800124.19 | 1800124.19 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 823 | 2469 | 2469 | 通过实施农业产业振兴信贷通贴息项目，鼓励823户脱贫户（或监测对象）发展农业产业。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
8 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 脱贫户水稻种植奖补项目 | 1.“双季稻”奖补：对种植一定规模“双季稻”的经营主体和农户视面积给予270-520元/亩奖补。 2.脱贫户种植双季稻奖补：对脱贫户种植双季稻的给予300元/亩的奖励补助，上限3000元/户。 3.生产资料奖补：按实际种植面积，给予水稻种植户100元/亩/季生产资料奖补。 4.油菜种植奖补：对种植一定规模油菜的经营主体和农户视面积给予300-400元/亩奖补（含生产资料奖补）； 5.集中育秧奖补：对采用传统育秧方式育秧，早稻集中连片育秧10亩（含）以上，能提供质量合格秧苗的，按2500元/亩给予育秧主体一次性奖补。 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 1706907.1 | 1706907.1 | 1706907.1 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36 | 269 | 915 | 915 | 通过实施脱贫户水稻种植奖补项目，鼓励269户脱贫户（或监测对象）种植水稻，户均增收4500元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
9 | 区住建局 | 全区 | 全区 | 住房提升改造项目 | 通过每栋房屋奖补8000元的形式，为59户农村隐患房屋进行修缮加固，解决安全隐患 | 巩固“三保障”成果项目 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 384000 | 384000 | 384000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16 | 48 | 144 | 48 | 通过实施住房提升改造项目，解决48户脱贫户（或监测对象）住房安全问题。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区住建局 | -
10 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 赣州经开区蔬菜产业奖补项目 | 1.新建钢架大棚面积79.4亩，按设施面积5000元/亩的标准进行奖补，第二年奖补50%，金额19.85万元； 2.申报粤港澳大湾区菜篮子基地2个，通过认证按5万元/个的标准进行奖补，总计10万元； 3.提升和巩固老旧蔬菜基地，支持老旧基地换膜，换膜面积714.4亩，按换膜大棚面积1000元/亩进行奖补,总计71.4万元。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 487780 | 487780 | 487780 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 | 8 | 60 | 16 | 通过实施蔬菜产业奖补项目，鼓励3家经营主体吸纳16名脱贫户（或监测对象）稳定就业，户均增收3421元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
11 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 赣南脐橙水肥一体化补助项目 | 柑橘园安装主管50mm及以上的水肥一体化设施的补助成本价的30%，不超过300元/亩且单个果园补助金额不超过20万元，脱贫户及监测对象奖补标准提高10%。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 152384.07 | 152384.07 | 152384.07 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3 | 18 | 75 | 7 | 通过实施赣南脐橙水肥一体化补助项目，鼓励5家经营主体吸纳7名脱贫户（或监测对象）稳定就业，户均增收5600元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
12 | 区农业农村局 | 全区 | 全区 | 项目管理费 | 从全年财政衔接资金中按不超过1%的比例，据实列支项目管理费，用于财政衔接资金支持项目的设计、预算、预审等相关项目管理费用 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 530000 | 530000 |  | 530000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 27 | 15000 | 48000 | 9700 | 通过保障吸纳灌木管理费，保障了46个工程建设类项目顺利实施。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区农业农村局 | -
13 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 一次性创业补贴 | 发放脱贫劳动力一次性创业补贴，对在区内首次创办小微企业或从事个体经营，且正常运营 6个月以上的脱贫劳动力或监测对象，给予 5000元的一次性创业补贴。 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 75000 | 75000 |  | 75000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7 | 7 | 15 | 15 | 通过实施一次性创业补贴项目，鼓励15脱贫户（或监测对象）实现创业。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
14 | 区人社（养老服务）中心 | 全区 | 全区 | 一次性吸纳就业补贴 | 发放一次性吸纳就业补贴，就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力稳定就业3个月以上，发放1000元/人、年补贴。 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助 | 296000 | 296000 |  | 296000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 62 | 270 | 296 | 296 | 通过实施一次性吸纳就业补贴项目，鼓励34个就业帮扶车间吸纳296名脱贫户（或监测对象）实现稳定就业，人均增收1000元。 | 已完成 | 已按审核金额拨付 | 区人社（养老服务）中心 | -
15 | 湖边镇 | 湖边镇 | 横江村 | 横江村桥头组农田水利项目、沟渠改机耕道工程 | 新建机耕道总长260m平均宽2.2m，新建水渠总长268m，及其附属设施 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 226191.1 | 226191.1 | 226191.1 |  |  |  | 2024-04-19 | 2024-09-24 | 1 | 24 | 101 | 9 | 解决了农户农业生产、农作物收割及肥料和作物的运输问题，减少了成本，增加了产量，可使24户102人实现户均增收100元以上。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
16 | 湖边镇 | 湖边镇 | 横江村 | 横江村子姜组排水渠工程 | 新建水渠296m，新建渡槽总长37m，及其附属设施 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 30360.33 | 30360.33 |  | 30360.33 |  |  | 2024-04-19 | 2024-07-19 | 1 | 13 | 54 | 5 | 解决横江村子姜组农田灌溉用水问题.带动了15户55人的效益实现户均增100元收入以上 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
17 | 湖边镇 | 湖边镇 | 官田村 | 官田村石灰片区山塘改造维修工程 | 1、横坑山塘面积240㎡，对大坝进行防渗加固处理，上游新建钢筋砼面板，下游新建干砌石护坡，重建溢洪道溢洪道，重建斜卧管及坝下涵管，清理库区内淤泥。 2、对杏里山塘（面积150㎡）内淤泥清理。 3、对西坑山塘（面积150㎡）内淤泥清理。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 349446.77 | 349446.77 |  | 349446.77 |  |  | 2024-04-19 | 2024-08-13 | 1 | 290 | 1070 | 156 | 可使290户1070人，（其中脱贫户43户156人，三类对象5户25人）发展农业，实现农户每亩增收1000元。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 区级重点帮扶村
18 | 湖边镇 | 湖边镇 | 善边村 | 善边村农田灌溉水渠工程 | 1.曾家坑组（平背）新建水渠长192m及盖板涵1座。 2.禾坑组（大坪塘）新建管渠310m及配套设施，新建平、斜管一座。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 69679.32 | 69679.32 |  | 69679.32 |  |  | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 1 | 247 | 913 | 34 | 解决了农户农作物的灌溉问题，减少了成本，增加了产量，带动了247户913人的效益实现户均增300元收入以上 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
19 | 湖边镇 | 湖边镇 | 岗边村 | 岗边村水库除险加固工程 | 增设套井粘土心墙; 拆除重建贴坡排水体;对已封堵的坝下涵管重新全断面灌浆封堵，并在涵管出口引出渗流观测管;坝脚新增C20砼撇洪墙，对溢洪道进行清淤 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 784030.62 | 784030.62 | 784030.62 |  |  |  | 2024-03-24 | 2024-07-14 | 1 | 73 | 290 | 20 | 惠及村民740人，增加农民年均收入800元 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 否
20 | 湖边镇 | 湖边镇 | 善边村 | 善边村曾家坑山塘维修改造项目 | 曾家坑组张年乐山塘土质坝维修改造，砌筑坝坡长30米,高16米，宽2米；卧槽斜涵管10米，封堵堵塞10个。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 162194.34 | 162194.34 |  | 162194.34 |  |  | 2024-08-28 | 2024-11-01 | 2 | 193 | 917 | 82 | 灌溉230亩的农田，增加农民年均收入500元。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
21 | 湖边镇 | 湖边镇 | 横江村 | 横江村吉坑组引自来水加压工程 | 铺设自来水主管2839米，入户支管3480米，安装智能水表63个，一体化集成泵房一台（内含稳流罐、稳压罐、控制柜、抽水泵和压力表等）。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 306494.92 | 306494.92 |  | 306494.92 |  |  | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 1 | 55 | 276 | 11 | 解决吉坑组55户村民饮水问题。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
22 | 湖边镇 | 湖边镇 | 善边村 | 湖边镇善边村新建桥梁工程项目 | 新建桥梁：长：10米，宽度：3.5米，厚度：25cm. | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 109701.725 | 109701.73 |  |  | 109701.73 |  | 2024-11-23 | 2024-12-21 | 1 | 137 | 541 | 41 | 便于机械通行，提高产业机械化水平。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 省级重点帮扶村
23 | 湖边镇 | 湖边镇 | 垇头村 | 垇头村主干道升级改造建设工程 | 垇头村主干道拓宽至5米，长3.59千米；新建排水沟长300米及涵管等配套设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 1720000 | 1221047.01 |  |  | 1221047.01 |  | 2024-12-03 |  | 1 | 400 | 1679 | 217 | 解决全村村民出行安全问题、避免交通意外经济损失、确保村民生命财产安全、提升村民经济收入。 | 正在施工 | 已按进度款拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
24 | 科技城 | 科技城 | 高山村 | 老屋组循环路 | 新建水泥混凝土通组路长405米，平均宽3.5米，及其附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 255504.4 | 255504.4 |  | 255504.4 |  |  | 2024-03-21 | 2024-07-12 | 1 | 186 | 699 | 112 | 解决改善186户、699人出行条件。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 区级重点帮扶村
25 | 科技城 | 科技城 | 范塘村 | 范塘村1组蔬菜基地冷库 | 冷库采用钢架砖混结构，长18米，宽10米，高4.25米；制冷设备1套。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 374010.85 | 374010.85 | 374010.85 |  |  |  | 2024-07-14 | 2024-09-21 | 1 | 310 | 1190 | 65 | 可使310户1190人实现户均增收200元以上。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
26 | 科技城 | 科技城 | 龙潭村 | 科技城粮食烘干中心项目 | 新建一座粮食烘干中心总占地约2295平方米，其中烘干车间约1000平方米的厂房,地磅、消防水池、配电房及其附属工程等约1295平方米。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1773488 | 1773488 | 1773488 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-12-25 | 1 | 300 | 910 | 46 | 年烘干稻谷500万斤.可使300户910人实现户均增收100元以上 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
27 | 科技城 | 科技城 | 范塘村 | 科技城粮食烘干中心设备采购项目 | 1.烘干设备2台（包括30T谷物烘干机2台）； 2.输送提升设备8台； 3.电力供应控制设备1套； 4.除杂、除尘设备1套。 5.地磅一套。 6.两座仓储设施。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 388800 | 388800 | 388800 |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 1 | 300 | 910 | 46 | 年烘干稻谷500万斤.可使300户910人实现户均增收100元以上 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
28 | 科技城 | 科技城 | 范塘村 | 科技城范塘村-洋田村道路拓宽 | 拓宽水泥混凝土通组路至平均宽5米，长1300米，有水稳层，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 2400000 | 1578444.7 |  |  | 738329.15 | 840115.55 | 2024-12-02 |  | 1 | 182 | 821 | 132 | 受益人口821人，沿线有大量农田、蔬菜基地、果园、水产养殖等产业，是连接范塘至洋田的主要交通要道，方便群众出行。 | 正在施工 | 已按进度款拨付 | 区经发局 | 省级重点帮扶村
29 | 科技城 | 科技城 | 横江村 | 科技城横江村新井至塘头通组路 | 新建水泥混凝土通组路730米，平均宽4.5米，有水稳层，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 600574.4 | 600574.4 |  |  | 600574.4 |  | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 1 | 135 | 520 | 16 | 解决135户520人出行不便问题。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 否
30 | 科技城 | 科技城 | 横江村 | 科技城横江村通组路拓宽项目 | 拓宽（维修）大营组、兰屋组通组路800米，大营组由3.5米拓宽至平均宽5米，兰屋组由3米拓宽（维修）至平均宽3.5米，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 1600000 | 1175512 |  |  | 1175512 |  | 2024-12-02 |  | 1 | 50 | 200 | 65 | 解决50户200人出行问题。 | 正在施工 | 已按进度款拨付 | 区经发局 | 否
31 | 科技城 | 科技城 | 洋田村 | 科技城城西大道至下沉山组众厅通组路项目 | 破损维修通组路长约150m，宽5米。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 160340 | 160340 |  |  | 160340 |  | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 3 | 65 | 320 | 28 | 方便65户320人出行。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 否
32 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 峨眉村 | 峨眉村5、12、13组通组路 | 新建水泥混凝土通组路长约10204米，路面平均宽3.5米，含挡土墙等附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 717527.27 | 717527.27 |  | 717527.27 |  |  | 2024-05-25 | 2024-10-07 | 1 | 52 | 260 | 19 | 方便52户300人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
33 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 长胜村 | 长胜村黄竹组老屋组盖板涵新建项目 | 新建一座长12.84米、宽3.5米盖板桥涵，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 194698.08 | 194698.08 |  | 194698.08 |  |  | 2024-04-16 | 2024-09-23 | 1 | 23 | 103 | 8 | 方便23户103人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
34 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 长胜村 | 长胜村青山组云田下至坑底新建水渠 | 新建0.4*0.5水渠345.9米，0.8*0.8*1米沉砂池1座，预制盖板2处6米，DN500混凝土涵管3处17米，路面修复66.5㎡及其他附属设施。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 103362.31 | 103362.31 |  | 103362.31 |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-29 | 1 | 21 | 86 | 15 | 解决农田灌溉问题，可使21户86人受益。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
35 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 南边村 | 南边村九担孜排上至大坪孜 | 新建水泥混凝土通组路长约551米，平均宽3.5米，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 336377.3 | 336377.3 |  |  | 336377.3 |  | 2024-04-16 | 2024-06-27 | 1 | 22 | 180 | 12 | 方便22户180人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
36 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 天子地村 | X662县道至天子地村主干道新建通组路 | 新建混凝土通组路，长约809.5米，平均宽3.5米，包括挡土墙、桥涵等设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 1213392 | 1213392 |  | 1213392 |  |  | 2024-05-15 | 2024-11-05 | 1 | 73 | 356 | 42 | 方便73户356人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
37 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 凤岗镇粮食烘干中心项目 | 新建一座粮食烘干中心总占地约3413平方米，其中烘干车间和除尘间1360平方米，地磅、门卫室、消防设施、配电房及其他附属工程。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1907352.072 | 1907352.07 | 1907352.07 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-12-30 | 3 | 1320 | 5180 | 676 | 通过增加村集体经济年均增收，二次分配用于困难群众补助、开发公益性岗位、小型公益设施.临时救助等 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
38 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 长田村、龙泉村 | 凤岗镇粮食烘干中心设备采购项目 | 1.烘干设备5套共90吨（其中4套20吨，1套10吨），含清洗、传输、刮板、提升机、钢斗、装载机等配套设备； 2.钢制谷仓6套总容量240t，含配套设备及辅助设施； 3.除尘系统、米机、包装系统、地磅等配套设备； 4.电气控制系统设备等其他辅助设备。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1622500 | 1622500 | 1622500 |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-12-24 | 3 | 1320 | 5180 | 676 | 通过增加村集体经济年均增收，二次分配用于困难群众补助、开发公益性岗位、小型公益设施.临时救助等 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 区级重点帮扶村、否
39 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 黄龙村菌菇扩建项目 | 二期面积约20亩，打井1口，安装集水箱、抽水机、喷淋及增压等配套设施。 | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 313751.08 | 313751.08 | 313751.08 |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-06-14 | 1 | 486 | 2430 | 62 | 吸纳就业、流转土地，可使10户32人，户均增收约200元、增加村集体收益约1.5万元每年。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
40 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 凤岗镇黄龙村电力基础设施项目 | 新增1套高压柜（满足可控、可视、可测、不满足可调）、满足继电要求、真空断路器、具备安装计量设备、带接地保护设备及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他 | 180129.83 | 180129.83 |  |  |  | 180129.83 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 1 | 406 | 2030 | 55 | 解决光伏电站发电监测问题，提高农村电力运行能力 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 省级重点帮扶村
41 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 长田村 | 长田村社背桥头至横田榕树下道路修建工程 | 新建机耕道平均宽3.5米长度289.9米，新建0.4*0.4混凝土水渠三段共266.4米，沉砂池2座，上部宽0.6米、高度0.9米砼挡土墙2处共39米，以及涵管、盖板等附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 130464.53 | 130464.53 |  |  |  | 130464.53 | 2024-08-06 | 2024-11-13 | 1 | 90 | 450 | 30 | 方便90户450人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 区级重点帮扶村
42 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 龙江村 | 凤岗镇龙江村石子岭通组路硬化 | 新建水泥混凝土通组路长约332米，平均宽3.5米，有水稳层，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 216116.45 | 216116.45 |  |  | 216116.45 |  | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 1 | 112 | 432 | 24 | 通过硬化后的通组路方便了112户432人出行 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 否
43 | 凤岗镇 | 凤岗镇 | 南边村 | 凤岗镇南边村二、四组新建水渠项目 | 新建0.4*0.4水渠32.2米，0.5*0.5水渠52.9米，0.8*0.8水渠310.8米，平均宽3.5米机耕道86米，高1.5米混凝土挡墙27.4米，平均高1米混凝土挡墙47米，以及检查井、涵管、水渠盖板等附属设施。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 253427.85 | 253427.85 |  |  | 253427.85 |  | 2024-11-06 | 2024-12-09 | 1 | 175 | 415 | 67 | 解决农田耕作及灌溉问题，受益人口415人，其中脱贫户16户67人。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
44 | 三江镇 | 三江镇 | 斜角村 | 三江镇斜角村灌溉水渠项目 | .长644米，宽0.4米，高0.4米2.下田板9块 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 125943.95 | 125943.95 |  |  |  | 125943.95 | 2024-04-10 | 2024-07-05 | 1 | 436 | 1581 | 301 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
45 | 三江镇 | 三江镇 | 斜角村 | 三江镇斜角村灌溉机房项目 | 左侧护坡长8米，宽0.65米，高1.5米，基础高0.5米，宽1.2米。2.右侧护坡长5米,宽0.5米,高1.5米，基础高0.5米，宽1.2米。3.主坝宽长7米，顶宽0.8米，底宽1.6米。基础高 0.3米。消力池及底板长6米，宽7米。4.5.泵房宽 3.55 米，长4米，高2.95米，水泵7.5千瓦，电杆8米。6.200PE管36米，蓄水池, | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 101211.57 | 101211.57 |  |  |  | 101211.57 | 2024-04-10 | 2024-07-05 | 1 | 436 | 1581 | 301 | 通过从红溪河引水，解决农田灌溉困难问题，促进农作物增产增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
46 | 三江镇 | 三江镇 | 斜角村 | 三江镇斜角村蔬菜大棚基础设施项目 | 1.长663米，宽0.6米，高0.6米2.长 196 米，宽 0.55 米，高 0.95 米(原有沟渠，进行修复粉刷)3.长92米，宽0.8米，高0.8米4.涵管长7米，直径 0.5米，下田板三块 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 239387.23 | 239387.23 | 239387.23 |  |  |  | 2024-04-10 | 2024-07-05 | 1 | 535 | 1926 | 166 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
47 | 三江镇 | 三江镇 | 肖边村 | 三江镇肖边村水渠项目 | 1.长451.6米，宽0.5米，高0.5米2.波纹管长 38.5米，直径 0.4米3.pe管长100米，直径0.3米4.水泥管长6米，直径0.5米5.下田板5块 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 152765.13 | 152765.13 |  |  |  | 152765.13 | 2024-04-10 | 2024-07-05 | 1 | 42 | 165 | 52 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
48 | 三江镇 | 三江镇 | 新红村 | 三江镇新红村新建河口组通组路项目 | 建设混凝土路面长338米，宽3.5米 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 211708.18 | 211708.18 |  |  |  | 211708.18 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 1 | 186 | 693 | 118 | 解决186户693人出行困难问题 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 省级重点帮扶村
49 | 三江镇 | 三江镇 | 赤湖村 | 三江乡变压器扩容项目 | 新增315kVA变压器，适可设备及线路电线杆等配套设施 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他 | 138799.871 | 138799.87 |  |  |  | 138799.87 | 2024-11-12 | 2024-12-11 | 1 | 1104 | 5239 | 983 | 解决光伏电站发电监测问题，提高农村电力运行能力 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 否
50 | 三江镇 | 三江镇 | 新江村 | 三江乡新江村电力基础设施项目 | 在新江村新增2套高压柜（满足可控、可视、可测、不满足可调）、满足继电要求、真空断路器、具备安装计量设备、带接地保护设备。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他 | 97748 | 97748 |  |  |  | 97748 | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 1 | 857 | 3597 | 693 | 解决光伏电站发电监测问题，提高农村电力运行能力 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 市级重点帮扶村
51 | 三江镇 | 三江镇 | 伍村村 | 三江镇伍村村上元组窝园组水渠 | 新建上元组窝园组水渠长670米 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 140069.192 | 140069.19 |  |  |  | 140069.19 | 2024-04-10 | 2024-07-23 | 1 | 221 | 768 | 175 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 否
52 | 三江镇 | 三江镇 | 伍村村 | 三江镇伍村机灌站、水渠项目 | 1.新建一座机灌站长5米*宽4.5米*高3.2米（含抽水设备，引水渠等）； 2.大圳里新建水渠长305米 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 119295.872 | 119295.87 |  |  |  | 119295.87 | 2024-04-10 | 2024-12-15 | 1 | 660 | 2566 | 298 | 通过从上犹江引水，解决农田灌溉困难问题，促进农作物增产增收。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 否
53 | 三江镇 | 三江镇 | 东红村 | 三江镇东红村红溪河水陂建设项目 | 建设梯形截水水陂二座，净宽各约8.5米 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 209271.936 | 209271.94 |  |  |  | 209271.94 | 2024-04-10 | 2024-10-12 | 1 | 227 | 905 | 217 | 带动本村1-12组227户905人，其中脱贫户三类对象62户217人增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
54 | 三江镇 | 三江镇 | 新江村 | 三江镇新江村扩建就业帮扶车间项目 | 就业帮扶车间扩建建筑面积996.96平方米，单层结构，及其他附属设施。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1502078.97 | 1502078.97 | 1502078.97 |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-10-10 | 1 | 860 | 3760 | 640 | 带动新江村产业发展增加村集体经济收益预计可带动20户92人务工，受益人数达860户3760人。 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 市级重点帮扶村
55 | 三江镇 | 三江镇 | 斜角村、新江村、赤湖村 | 三江镇新建稻谷烘干厂及配套设施项目 | 新建稻谷烘干碾米厂总占地约1665平方米，其中约1330平方米厂房一座及其他配套设施 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 2260671 | 2260671 | 2260671 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-12-25 | 1 | 1350 | 5899 | 685 | 解决农户稻谷烘干难问题,通过厂房出租方式，增加村集体收入 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村、市级重点帮扶村
56 | 三江镇 | 三江镇 | 新红村、东红村、肖边村 | 三江镇新建稻谷烘干厂设备采购项目 | 1. 称重系统固定式电子衡器； 2.原粮预处理设备：卸粮斗1座、提升机1台、清洗机1套； 3.烘前暂存设备：提升机1台、烘前仓1座、刮板机/皮带输送机1台； 4.烘干系统：循环式干燥机及热源， 刮板机/皮带输送机1台； 5.钢制粮仓一座； 6.除尘系统设备及电气控制系统设备。 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 1747600 | 1747600 | 1747600 |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-25 | 1 | 1350 | 5899 | 685 | 解决农户稻谷烘干难问题，通过厂房设备出租方式，增加村集体收入 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村、市级重点帮扶村
57 | 三江镇 | 三江镇 | 新红村 | 三江镇农业生产大托管中心 | 新建占地300平方米，二层框架结构建筑，包含基本装修 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业园（区） | 838920.88 | 838920.88 | 838920.88 |  |  |  | 2024-09-13 | 2024-12-24 | 1 | 1350 | 5899 | 685 | 通过出租方式，增加村集体收入 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 省级重点帮扶村
58 | 三江镇 | 三江镇 | 南坑村 | 三江镇南坑村新建李屋油槽下至冯屋桥头机耕道项目 | 1.水稻基地机耕道长760米*宽3米； 2.红溪河厢涵长8米*宽4米； 3.红溪河支流厢涵长6米*宽4米。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 234884.592 | 234884.59 | 234884.59 |  |  |  | 2024-08-20 | 2024-11-18 | 1 | 85 | 362 | 87 | 建设机耕道，促进机械化种植，提高耕种效率 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 否
59 | 三江镇 | 三江镇 | 南坑村 | 南坑村新建水渠项目 | 1.新建李屋山塘脚下水渠、邹屋竹篼下通组路路边水渠、莲园水渠，总长1090米； 2.邹屋竹篼下溪河水坝长5.8m*宽6m*高2.5m。 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 345071.952 | 345071.95 |  |  |  | 345071.95 | 2024-08-20 | 2024-11-18 | 1 | 146 | 592 | 154 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区农业农村局 | 否
60 | 三江镇 | 三江镇 | 肖边村 | 三江镇肖边村武陵高架连接线道路拓宽项目 | 拓宽原有道路至平均宽5米，长约230米，有水稳层，及其他附属设施。 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 182987.2 | 182987.2 |  |  | 182987.2 |  | 2024-10-26 | 2024-11-24 | 1 | 1118 | 3854 | 461 | 解决1118户，3854人的出行不便困难 | 已完工 | 已按结算金额拨付 | 区经发局 | 否
合计 | [8 empty] | 53657591.852 | 51912595.56 | 28770000 | 14810000 | 5540000 | 2792595.56

## 数据源
类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ
产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地
产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地
产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游
产业发展项目 | 生产基地 | 林草基地建设
产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设
产业发展项目 | 生产基地 | 水产养殖业发展
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 市场建设和农村物流
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业园（区）
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施
产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色手工
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游
产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目
就业项目 | 务工补助 | 交通费补助
就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助
就业项目 | 就业 | 技能培训
就业项目 | 就业 | 以工代训
就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设
就业项目 | 创业 | 创业培训
就业项目 | 创业 | 创业补助
就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所）
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路）
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施
易地搬迁后扶项目 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设
巩固“三保障”成果项目 | 住房 | 农村危房改造等农房改造
巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助
项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费
其他 | 其他 | 其他