## 入库表
附件：
赣州经开区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
序号 | 项目计划实施年度 | 项目名称 | 建设性质（新建/改建/扩建） | 实施期限 （建设起止年月） | 实施地点 |  |  |  | 项目类别（请筛选） |  |  | 项目属性 （请筛选） | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 拟安排衔接资金 |  |  | 拟安排其他资金 | 绩效目标 | [6 empty] | 责任单位 | 资产后续管护单位
[5 empty] | 县（市）区 | 乡（镇） | 村、组 | 是否重点帮扶村 | 类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ |  | 总投资（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其中：整合财政涉农资金 | 其中：信贷资金 | 其中：其他资金 | 小计 | 中央 | 省级 |  | 项目建设内容及规模 | 效益指标 （含联农带农富农机制） | 其中： 受益 村数 （个） | 其中： 受益 户数 （户） | 其中： 受益 人口数 （人） | 其中：受益脱贫户和三类人群数 | 满意度指标 |  |  | 产业
1 | 2025 | 公益性岗位补贴项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 650 | 650 |  |  |  | 499.2 | 172.2 | 327 |  | 发放公益性岗位补贴，补贴标准为不超过所在县（市、区）最低工资标准的70%，具体补贴标准按相关行业主管部门文件执行。 | 鼓励800名脱贫人口（含三类对象）就业，稳定收入 | 62 | 600 | 800 | 800 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区人社（养老服务）中心 | -
2 | 2025 | 岗位补贴项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 500 | 200 |  | 发放脱贫劳动力岗位补贴，补贴标准为贫困户200元/人/月，企业300元/人/月 | 鼓励2000名脱贫人口（含三类对象）就业，稳定收入 | 62 | 1500 | 2000 | 2000 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区人社（养老服务）中心 | -
3 | 2025 | 交通补贴项目（省外） | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 发放脱贫劳动力外出务工交通补贴，补贴标准为省外500元/人 | 鼓励900名脱贫人口（含三类对象）就业，稳定收入 | 62 | 750 | 900 | 900 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区人社（养老服务）中心 | -
4 | 2025 | 赣州经开区就业帮扶车间运行费补贴 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 就业项目 | 就业帮扶车间运行费 | 就业帮扶车间运行费补贴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  | 对认定的就业帮扶车间发生的物管费、卫生费、房租费、水电费进行补贴，补贴标准按其每月实际费用的60%给予补贴，每月补贴不超过3000元。 | 鼓励就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就业，提高脱贫劳动力收入。 | 40 | 300 | 800 | 500 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区人社（养老服务）中心 | -
5 | 2025 | 脱贫劳动力一次性创业补贴 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 就业项目 | 创业补助 | 脱贫劳动力一次性创业补贴 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 发放脱贫劳动力一次性创业补贴。补贴标准为首次创业且稳定经营满6个月的脱贫劳动力发放一次性创业补贴5000元。 | 可使24名创业人员实现创业增收 | 1 | 24 | 24 | 24 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区人社（养老服务）中心 | -
6 | 2025 | 脱贫户水稻种植奖补项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1.水稻种植奖补：早稻移栽150元/亩，直播75元/亩；晚稻移栽170元/亩，直播85元/亩。 2.脱贫户种植双季稻奖补：对脱贫户种植双季稻的给予300元/亩的奖励补助，每户补助最高不超过3000元。 3.对早稻生产实施工厂化育秧的，补助2000元/亩（按棚内面积500㎡折算为1亩）。对早稻生产实施集中连片塑盘保温育秧且秧田面积10亩（含）以上的，补助2000元/亩。 4.油菜种植奖补：对种植一定规模油菜的经营主体和农户视面积及种植方式不同给予170-450元/亩奖补。 | 可使201户798人实现户均增收500元以上。 | 56 | 201 | 798 | 798 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | - | 1
7 | 2025 | 农业产业振兴信贷通小额贷贴息 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 为818户脱贫户（含三类对象）的小额贷款贴息 | 可使818户脱贫户（含三类对象）户均增收1500元 | 62 | 818 | 2617 | 2617 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | - | 1
8 | 2025 | 雨露计划补贴项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 280 | 280 |  |  |  | 280 | 280 |  |  | 按每人每学期1500元的标准，对1500人次的中高职在校贫困学生进行补助。 | 鼓励补助对象通过参加中高职教育培训提升就业技能，户均增收3000元左右。 | 62 | 800 | 2560 | 2560 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | -
9 | 2025 | 赣州经开区蔬菜产业奖补项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  | 1.提升和巩固老旧蔬菜基地，支持老旧基地换膜，换膜面积300亩，按换膜大棚面积1000元/亩进行奖补； 2.新建钢架大棚，按设施面积5000元/亩的标准进行奖补，第一年奖补50%，第二年奖补50%。 | 提高蔬菜产业发展水平，巩固老旧蔬菜基地生产经营，提升蔬菜产业种养条件 | 1 | 18 | 58 | 6 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | - | 1
10 | 2025 | 住房提升改造项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 全区 | 全区 | - | 巩固“三保障”成果项目 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 通过每栋房屋奖补8000元的形式，为1户农村隐患房屋进行修缮加固，解决安全隐患 | 维修改造1户 | 1 | 1 | 2 | 2 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区住建局 | -
11 | 2024-2025 | 三江镇变压器扩容项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 斜角村、新红村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 22 | 7 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 在赤湖村新增315kVA变压器，适可设备及线路电线杆等配套设施 | 解决光伏电站发电监测问题，提高农村电力运行能力 | 1 | 1104 | 5239 | 983 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 三江镇
12 | 2024-2025 | 三江镇新江村电力基础设施项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 新江村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 14 | 5 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 在新江村新增2套高压柜（满足可控、可视、可测、不满足可调）、满足继电要求、真空断路器、具备安装计量设备、带接地保护设备。 | 解决光伏电站发电监测问题，提高农村电力运行能力 | 1 | 857 | 3597 | 693 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 新江村
13 | 2024-2025 | 三江镇伍村村上元组窝园组水渠（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 伍村村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 18 | 4 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 新建上元组窝园组水渠长100米 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 1 | 221 | 768 | 175 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 伍村村
14 | 2024-2025 | 三江镇伍村机灌站、水渠项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 伍村村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 15 | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1.新建一座机灌站长5米*宽4.5米*高3.2米（含抽水设备，引水渠等）； 2.大圳里新建水渠长80米 | 通过从上犹江引水，解决农田灌溉困难问题，促进农作物增产增收 | 1 | 660 | 2566 | 298 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 伍村村
15 | 2024-2025 | 三江镇东红村红溪河水陂建设项目（二期） | 新建 | 2024年3月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 东红村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 27 | 6 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 建设梯形截水水陂二座，净宽各约8.5米 | 带动本村1-12组227户905人，其中脱贫户三类对象62户217人增收 | 1 | 227 | 905 | 217 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 东红村
16 | 2024-2025 | 三江镇南坑村新建李屋油槽下至冯屋桥头机耕道项目（二期） | 新建 | 2024年5月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 南坑村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 6 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 1.水稻基地机耕道长60米*宽3米； 2.红溪河厢涵长8米*宽4米； 3.红溪河支流厢涵长6米*宽4米。 | 建设机耕道，促进机械化种植，提高耕种效率 | 1 | 85 | 362 | 87 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 南坑村
17 | 2024-2025 | 南坑村新建水渠项目（二期） | 新建 | 2024年4月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 南坑村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 49 | 9 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 1.新建李屋山塘脚下水渠、邹屋竹篼下通组路路边水渠、莲园水渠，总长100米； 2.邹屋竹篼下溪河水坝长5.8m*宽6m*高2.5m。 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 1 | 146 | 592 | 154 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 南坑村
18 | 2024-2025 | 三江镇新建稻谷烘干厂及配套设施项目（二期） | 新建 | 2024年5月-2025年3月 | 经开区 | 三江镇 | 斜角村、新江村、赤湖村 | 省定重点帮扶村、市定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 310 | 70 |  |  |  | 56 | 56 |  |  | 新建稻谷烘干碾米厂总占地约1665平方米，其中约1330平方米厂房一座及其他配套设施 | 解决农户稻谷烘干难问题,通过厂房出租方式，增加村集体收入 | 1 | 1350 | 5899 | 685 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 三江镇 | 1
19 | 2024-2025 | 三江镇农业生产大托管中心（二期） | 新建 | 2024年5月-2025年5月 | 经开区 | 三江镇 | 新红村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 市场建设和农村物流 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 105 | 30 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 新建占地300平方米，二层框架结构建筑，包含基本装修 | 通过出租方式，增加村集体收入 | 1 | 1350 | 5899 | 685 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 新红村 | 1
20 | 2024-2025 | 三江镇肖边村武陵高架连接线道路拓宽项目（二期） | 扩建 | 2024年8月-2025年5月 | 经开区 | 三江镇 | 肖边村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 25 | 5 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 拓宽原有道路至平均宽5米，长约50米，有水稳层，及其他附属设施。 | 解决1118户，3854人的出行不便困难 | 1 | 1118 | 3854 | 461 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 肖边村
21 | 2025 | 三江镇2025年扩建帮扶车间项目 | 扩建 | 2025年5月-12月 | 经开区 | 三江镇 | 新江村、斜角村 | 省定重点帮扶村、市定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 390 | 390 |  |  |  | 312 | 312 |  |  | 帮扶车间扩建2600平方米,两层框架结构，建筑面积2600平方米； | 带动新江村、斜角村产业发展，增加村集体经济收益，预计可带动20户92人务工，受益人数达860户3760人。 | 1 | 860 | 3760 | 640 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 三江镇 | 1
22 | 2025 | 三江镇新红村扩建帮扶车间项目 | 新建 | 2025年5月-12月 | 经开区 | 三江镇 | 新红村 | 省定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 110 | 110 |  |  |  | 88 | 88 |  |  | 帮扶车间扩建500平方米,单层框架结构，建筑面积500平方米； | 带动新红村产业发展，增加村集体经济收益，预计可带动5户12人务工，受益人数达860户3760人。 | 1 | 186 | 693 | 118 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 新红村 | 1
23 | 2025 | 农业生产中心配套设施项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 三江镇 | 新红村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 48 | 48 |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 1.建设围墙约300米，地面硬化约200㎡、铺碎石约400㎡等其他配套设施； 2.建立农资销售、农机农技培训、农产品检测等农业生产服务平台，配备产业相关设施设备。 | 完善农业生产中心农资销售回收、农机农技培训、农产品检测等设施设备，提升农业生产水平 | 1 | 130 | 370 | 76 | 农户满意度≥95% | 区农业农村局 | 新红村 | 1
24 | 2025 | 三江镇肖边村2025年1-6组机耕道及排灌水渠项目 | 新建 | 2025年1月-6月 | 经开区 | 三江镇 | 肖边村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 80 | 80 |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 1.新建机耕道1-4组，填沙石路面200米*2.5米 2.新建2-4组机耕道，填沙石路面1000米*3米 、新建2-4组水沟，水泥现浇排水渠1100米*0.6米*0.8米 3.新建3-6组水沟，水泥现浇排水渠300米*0.6米*0.8米 | 解决323户1420人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 1 | 323 | 1420 | 192 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 肖边村
25 | 2025 | 三江镇斜角村灌溉水渠项目 | 新建 | 2025年1月-6月 | 经开区 | 三江镇 | 斜角村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 5.8 | 5.8 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 新建13组申书兰围院边至14组肖屋大塘灌溉水渠长200m *宽0.4m*高度0.5m | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收。 | 1 | 197 | 751 | 36 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 斜角村
26 | 2025 | 三江镇赤湖村新改建上赤湖通组路 | 改建 | 2025年1月-10月 | 经开区 | 三江镇 | 赤湖村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 维修破损通村道路总长约630米，维修面积约1500平方米，含盖板涵一座。 | 解决189户675人生产出行问题,改善生产条件 | 1 | 189 | 675 | 112 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 赤湖村
27 | 2025 | 三江镇赤湖村陂头项目 | 改建 | 2025年1月-10月 | 经开区 | 三江镇 | 赤湖村 | 市定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 15 | 15 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 改建蓄水陂头长6.8米、高2.3米、宽1米； | 解决35户155人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 1 | 35 | 155 | 33 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 赤湖村 | 1
28 | 2025 | 三江镇赤湖村烂泥桥组陂头项目 | 新建 | 2025年1月-10月 | 经开区 | 三江镇 | 赤湖村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 15 | 15 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 1、新建烂泥桥组蓄水陂头长6.5米、高2米、宽1米； 2、新建水沟，水泥路现浇排水渠高0.5米*宽0.6米*长60米 | 解决44户212人农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收 | 1 | 44 | 212 | 43 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 赤湖村
29 | 2025 | 2025年谷山村循环路破损维修工程 | 新建 | 2025年1月-6月 | 经开区 | 三江镇 | 谷山村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 80 | 80 |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 维修破损村内主干道总长1500米，维修面积约2500平方. | 解决237户818人出行困难问题 | 1 | 237 | 818 | 108 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 谷山村
30 | 2025 | 村卫生室至井头通组路路项目 | 新建 | 2025年5月-9月 | 经开区 | 三江镇 | 谷山村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 15 | 15 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 新建水泥混凝土通组路长230米，宽3.5米 | 解决84户320人出行困难问题 | 1 | 84 | 320 | 46 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 谷山村
31 | 2024-2025 | 科技城粮食烘干中心项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 龙潭村 | 市定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 222 | 45 |  |  |  | 36 | 36 |  |  | 新建一座粮食烘干中心总占地约459平方米，其中烘干车间约200平方米的厂房,地磅、消防水池、配电房及其附属工程等约259平方米。 | 年烘干稻谷500万斤.可使300户910人实现户均增收100元以上 | 1 | 300 | 900 | 46 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 龙潭村 | 1
32 | 2024-2025 | 科技城粮食烘干中心设备采购项目（二期） | 新建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 范塘村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 80 | 39 |  |  |  | 31 | 31 |  |  | 1.烘干设备1台（包括30T谷物烘干机1台）； 2.输送提升设备4台； 3.电力供应控制设备1套； 4.除杂、除尘设备1套。 5.地磅一套。 6.一座仓储设施。 | 年烘干稻谷500万斤.可使300户910人实现户均增收100元以上 | 1 | 300 | 900 | 46 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 范塘村 | 1
33 | 2024-2025 | 科技城范塘村-洋田村道路拓宽（二期） | 新建 | 2024年8月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 范塘村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 240 | 68 |  |  |  | 54 |  | 54 |  | 拓宽水泥混凝土通组路至平均宽5米，长390米，有水稳层，及其他附属设施。 | 受益人口821人，沿线有大量农田、蔬菜基地、果园、水产养殖等产业，是连接范塘至洋田的主要交通要道，方便群众出行。 | 1 | 182 | 821 | 132 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 范塘村
34 | 2024-2025 | 科技城横江村新井至塘头通组路（二期） | 新建 | 2024年8月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 横江村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 80 | 15 |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 新建水泥混凝土通组路146米，平均宽4.5米，有水稳层，及其他附属设施。 | 解决135户520人出行不便问题。 | 1 | 135 | 520 | 16 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 横江村
35 | 2024-2025 | 科技城横江村通组路拓宽项目（二期） | 新建 | 2024年8月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 横江村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 160 | 30 |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 拓宽（维修）大营组、兰屋组通组路160米，大营组由3.5米拓宽至平均宽5米，兰屋组由3米拓宽（维修）至平均宽3.5米，及其他附属设施。 | 解决50户200人出行问题。 | 1 | 50 | 200 | 65 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 横江村
36 | 2024-2025 | 科技城城西大道至下沉山组众厅通组路项目（二期） | 新建 | 2024年8月-2025年3月 | 经开区 | 科技城 | 洋田村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 22 | 4 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 破损维修通组路长约30m，宽5米。 | 方便65户320人出行。 | 3 | 65 | 320 | 28 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 洋田村
37 | 2025 | 高山村扩建帮扶车间项目 | 扩建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 科技城 | 高山村 | 区定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  |  |  | 40 | 40 |  |  | 扩建就业帮扶车间300㎡，及坪地硬化。 | 吸纳5户脱贫户监测对象务工，壮大村集体经济，年增收42000元； | 1 | 529 | 1993 | 372 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 高山村 | 1
38 | 2025 | 范塘村扩建帮扶车间项目 | 扩建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 科技城 | 范塘村 | 省定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 180 | 180 |  |  |  | 144 | 144 |  |  | 扩建就业帮扶车间1500㎡，及坪地硬化。 | 吸纳5户脱贫户监测对象务工，壮大村集体经济，年增收54000元； | 1 | 490 | 1860 | 373 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 范塘村 | 1
39 | 2025 | 龙潭村扩建帮扶车间项目 | 扩建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 科技城 | 龙潭村 | 市定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 180 | 180 |  |  |  | 144 | 144 |  |  | 扩建就业帮扶车间1500㎡，及坪地硬化。 | 吸纳5户脱贫户监测对象务工，壮大村集体经济，年增收54000元； | 1 | 784 | 2847 | 103 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 龙潭村 | 1
40 | 2024-2025 | 垇头村主干道升级改造建设工程（二期） | 改建 | 2024年11月-2025年3月 | 经开区 | 湖边镇 | 垇头村、蛤湖村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 186 | 109 |  |  |  | 87 |  | 87 |  | 垇头村主干道拓宽至5米，长3.59km；新建排水沟长300米及涵管等配套设施。 | 解决全村村民出行安全问题、避免交通意外经济损失、确保村民生命财产安全、提升村民经济收入。 | 2 | 400 | 1679 | 217 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 湖边镇
41 | 2024-2025 | 湖边镇善边村新建桥梁工程项目（二期） | 新建 | 2024年11月-2025年3月 | 经开区 | 湖边镇 | 善边村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 25 | 12 |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 新建桥梁：长：10米，宽度：3.5米，厚度：25cm. | 解决农业机械同行问题，每户农民可增加收入300元。 | 1 | 137 | 541 | 41 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 善边村
42 | 2025 | 湖边镇蛤湖村早禾、黄屋组路扩建汇车道项目 | 扩建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 蛤湖村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 280 | 280 |  |  |  | 224 |  | 224 |  | 拓宽改造水泥混凝土通组道路全长2.2公里，现状路面宽度3.5米，拓宽至5米.含其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户10户24人安全出行,改善生产生活条件；为69户265人，其中10户脱贫户26人提供出行便利 | 1 | 71 | 261 | 26 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 蛤湖村
43 | 2025 | 湖边镇蛤湖村早禾、黄屋组水陂建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 蛤湖村 | 市定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 80 | 80 |  |  |  | 64 | 64 |  |  | 新建水陂3座，各长10米，高3米 | 解决农田及周边基地灌溉用水 | 1 | 411 | 1658 | 131 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 蛤湖村 | 1
44 | 2025 | 湖边镇横江村梅石组饮水管道工程项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 横江村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 10 | 10 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 铺设50mm管道1700米，32mm管道1500米，电线200米，增加泵4.5kw一台， | 解决梅石组12户54人，其中为1户1人监测对象安全饮水，提供饮水安全保障。 | 1 | 12 | 54 | 1 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 横江村
45 | 2025 | 垇头村2025年农田水渠、机耕道工程 | 新建 | 2025年1月-10月 | 经开区 | 湖边镇 | 垇头村 | 市定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 42 | 42 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | 垇头村垇头坑组新建水渠规格0.4m*0.4m，长300m；十八丘组1m*1m，长300m,蔸坑组新建机耕道宽3.5m、长120m | 解决219户485人的农田受益,，其中脱贫（监测）户23户64人，共349.46亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收； | 1 | 219 | 485 | 52 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 垇头村 | 1
46 | 2025 | 垇头村扩建帮扶车间项目 | 扩建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 垇头村 | 市定重点帮扶村 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 78.2 | 78.2 |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 扩建就业帮扶车间500㎡，入厂道路及车间坪地硬化300平方米 | 项目可吸纳5户脱贫户监测对象务工，预计增加村集体经济约2万元1年。 | 1 | 400 | 1697 | 217 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 垇头村 | 1
47 | 2025 | 湖边镇官田村农田排水水渠项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 官田村 | 区定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | 硬化排水渠40cm*40cm，长290m。硬化排水渠60cm*60cm380m。 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 1 | 290 | 1070 | 181 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 官田村 | 1
48 | 2025 | 湖边镇官田村机耕道建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 官田村 | 区定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 机耕道路长555米、宽3米涵管直径1.5米，宽5米 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 1 | 290 | 1070 | 181 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 官田村 | 1
49 | 2025 | 湖边镇官田村水陂建设项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 湖边镇 | 官田村 | 区定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 12 | 12 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 在杏里组至陂头组河道建设水陂2座，水陂长2.5米、宽0.5米、高2米，留过水缺宽1.5米、0.8米高，浇筑河坎长10米、宽0.5米、高2米 | 解决农田排灌困难问题，减少干旱和内涝情况发生，促进农作物增产增收 | 1 | 290 | 1070 | 181 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 官田村 | 1
50 | 2025 | 善边村曾家坑组道路硬化工程 | 改建 | 2025年1月-12月 | 赣州市 | 湖边镇 | 善边村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 10 | 10 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 新建曾家坑组水泥混凝土通组路长170米，宽3.5米，及附属设施。 | 解决农户出行问题，方便12户42人村民出行。 | 1 | 26 | 103 | 16 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 善边村
51 | 2025 | 善边村南木坑水渠硬化工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 赣州市 | 湖边镇 | 善边村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 9 | 9 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 浇筑水渠长：300米，规格：30cm*30cm | 解决农户出行问题，可以灌溉16亩农田。人民可增收200元/亩。 | 1 | 62 | 246 | 70 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 善边村 | 1
52 | 2025 | 凤岗镇粮食烘干中心项目（二期） | 扩建 | 2024年1月-2025年3月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 257 | 65 |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 新建一座粮食烘干中心总占地约3413平方米，其中烘干车间和除尘间1360平方米，地磅、门卫室、消防设施、配电房及其他附属工程。本期规模：变压器安装、水电安装、消防安装，地磅安装，进出余坪硬化及其他附属工程。 | 通过增加村集体经济年均增收，二次分配用于困难群众补助、开发公益性岗位、小型公益设施.临时救助等 | 3 | 1320 | 5180 | 676 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 黄龙村 | 1
53 | 2025 | 峨眉村蓑衣塘坝体维修加固项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 峨眉村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 坝体修整，坝长约85米，宽3米，高8米，新建排水斜涵，新建溢洪道约长20米，宽约1米。含消力箱，消力池，进、排水口等附属工程。 | 解决脱贫（监测）户31户123人70亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 219 | 785 | 123 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 峨眉村
54 | 2025 | 峨眉村11组进草坑塘坝体维修加固项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 峨眉村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 30 | 30 |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 坝体夯实修整，坝长约60米，宽3米，高6米，蓄水、排水涵管修复，溢洪道长约20米，宽约0.6米。含消力箱，消力池，进、排水口等附属工程。 | 解决脱贫（监测）户6户15人16亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 65 | 214 | 15 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 峨眉村
55 | 2025 | 长田村石龙组新建盖板涵及道路堡坎修建工程 | 改建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 长田村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 26 | 26 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 新建石龙组盖板涵长约8米，宽约5米，含沥青引导。道路拓宽约60平方米，涵管约5米，修建堡坎约12米。及其他附属工程。 | 解决脱贫（监测）户35户105人安全出行,农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 300 | 1300 | 105 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 长田村
56 | 2025 | 长田村杨坑山塘、江坑山塘维修工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 长田村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  |  |  | 28 | 28 |  |  | 加固坝体，新建混凝土堡坎厚约0.4米、高约7米、长度约260米，修建排水口长约15米，宽1米，新建宽0.8米高0.6米水渠约300米，以及斜涵、清淤、坝顶硬化等其他附属工程。 | 解决脱贫（监测）户31户120人300亩农田水利灌溉问题，提升灌溉农田效率，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 210 | 850 | 120 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 长田村
57 | 2025 | 长田村杨坑仙水塘、枫坑屋背、横坑、坑尾、窑灶排山塘维修工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 长田村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 25 | 25 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 加固坝体，长约80米，宽约0.8米，高约0.6米，修建排水口5处，斜涵、清淤及其他附属工程。 | 解决脱贫（监测）户86户378人70亩农田水利灌溉问题，提升灌溉农田效率，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 525 | 1847 | 378 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 长田村
58 | 2025 | 凤岗镇天子地村冈孜上陂头改造项目 | 改建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 天子地村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 40 | 40 |  |  |  | 32 |  | 32 |  | 对天子地村冈孜上陂头进行改造，长约10米，宽约4.5米，并新建一座盖板涵，及其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户12户27人15亩农田水利灌溉问题，及村民安全出行问题，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 68 | 223 | 27 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局、区经发局 | 天子地村
59 | 2025 | 凤岗镇天子地村四组水渠项目 | 改建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 天子地村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 20 | 20 |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 修建0.4*0.4水渠长约600米及其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户11户40人20亩农田水利灌溉问题，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 78 | 293 | 40 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 天子地村
60 | 2025 | 龙江村机场一号涵洞河道堡坎至施屋河道维修加固项目 | 改建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 龙江村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 混凝土浇筑堡坎厚0.4米*高3米*总长度约140米，含20处左右出水涵管，高速桥至施屋河道清淤，及其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户55户198人安全出行,保障河道正常运行，提升灌溉农田效率，改善生产生活条件。 | 1 | 126 | 650 | 198 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 龙江村
61 | 2025 | 龙江村施屋车行桥危桥重修工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 龙江村 | 否 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 50 | 50 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 危桥拆除重建，桥长约16米，宽约5米，及其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户55户198人安全出行,保障河道正常运行，改善生产生活条件。 | 1 | 126 | 650 | 198 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 龙江村
62 | 2025 | 天子地村七组至九组连通路工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 天子地村 | 市定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 48 | 48 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 新建天子地村七组至九组通组路，全长约420米，宽约5米，及其附属设施。 | 解决脱贫（监测）户23户65人安全出行,改善生产生活条件。 | 1 | 120 | 391 | 65 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 天子地村
63 | 2025 | 黄龙村2025年石梅坑至架子上组新建水渠及水陂项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 48 | 48 |  |  |  | 38 |  | 38 |  | 石梅坑至架子上组新建水渠总长约1500米，其中60*40规格约600米、40*40规格约200米、30*60规格约700米，新建水陂一座长约6米、宽约5米、高约8米，及其他附属工程。 | 解决脱贫（监测）户18户74人100亩农田水利灌溉问题，提升灌溉农田效率，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 71 | 287 | 74 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 黄龙村
64 | 2025 | 黄龙村2025年曹屋至赖屋组新建水渠项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 36 | 36 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 曹屋至赖屋组新建水渠总长约650米，其中80*80规格约250米、40*60规格约50米、60*60规格约350米，及其附属工程。 | 解决脱贫（监测）户16户51人55亩农田水利灌溉问题，提升灌溉农田效率，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 73 | 293 | 51 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 黄龙村
65 | 2025 | 黄龙村2025年雷公冇至排上组新建水渠项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 43 | 43 |  |  |  | 34 |  | 34 |  | 雷公冇至排上组新建水渠总长约1400米；80*80规格约120米、30*30规格约180米、60*60规格约550米、40*40规格约350米，及其附属工程。 | 解决脱贫（监测）户22户86人110亩农田水利灌溉问题，提升灌溉农田效率，改善生产条件，增产增收。 | 1 | 86 | 390 | 86 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 黄龙村
66 | 2025 | 黄龙村曹屋组禾场岭组通组路新建及排上组主干道维修工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 35 | 35 |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 曹屋组、禾场岭组新建通组路长约175米，宽约3.5米，排上组主干道维修约800平方米，及其他附属工程。 | 解决脱贫（监测）户25户102人安全出行,改善生产生活条件。 | 1 | 100 | 420 | 102 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 黄龙村
67 | 2025 | 黄龙村架子上组岭子脑组村主干道塌方维修工程 | 新建 | 2025年1月-12月 | 经开区 | 凤岗镇 | 黄龙村 | 省定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 20 | 20 |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 道路塌方维修约15米，新建挡土墙约200立方混凝土，及其他附属工程。 | 决脱贫（监测）户20户75人安全出行,改善生产生活条件。 | 1 | 80 | 381 | 75 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区经发局 | 黄龙村
68 | 2025 | 江西省赣州市经开区凤岗镇重点区域森林防火应急道路建设项目 | 新建 | 2025年1月-4月 | 经开区 | 凤岗镇 | 长胜村、长田村、峨眉村 | 区定重点帮扶村 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路） | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 123.57 | 0 |  |  | 123.57 | 0 |  |  | 123.57 | 项目建设总规模为8.217公里，新建道路主要工程包括路基土石方、路面工程、涵洞、平面交叉、交通安全设施等。 | 优化完善林区森林防火应急道路网络，增强林火阻隔系统阻火隔火能力，提升森林火灾应急处置能力。 | 3 | 81 | 469 | 42 | 脱贫人口和三类对象满意度≥95％ | 区农业农村局 | 凤岗镇
合计 | [12 empty] | 6424.77 | 4941.2 | 0 | 0 | 123.57 | 4197 | 2627 | 1570 | 123.57

## 数据源
类别Ⅰ | 类别Ⅱ | 类别Ⅲ
产业发展项目 | 生产基地 | 种植基地
产业发展项目 | 生产基地 | 养殖基地
产业发展项目 | 生产基地 | 休闲农业与乡村旅游
产业发展项目 | 生产基地 | 林草基地建设
产业发展项目 | 生产基地 | 光伏电站建设
产业发展项目 | 生产基地 | 水产养殖业发展
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 产地初加工和精深加工
产业发展项目 | 加工流通场地设施 | 市场建设和农村物流
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业园（区）
产业发展项目 | 产业配套基础设施 | 产业基地专用配套设施
产业发展项目 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色养殖
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色手工
产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游
产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目
就业项目 | 务工补助 | 交通费补助
就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助
就业项目 | 就业 | 技能培训
就业项目 | 就业 | 以工代训
就业项目 | 就业 | 帮扶车间建设
就业项目 | 创业 | 创业培训
就业项目 | 创业 | 创业补助
就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位补助
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（公共厕所）
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理
乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村、通户、小型桥梁路）
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设
乡村建设行动 | 农村基础设施（含普惠性产业配套基础设施） | 其他
乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施
易地搬迁后扶项目 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设
巩固“三保障”成果项目 | 住房 | 农村危房改造等农房改造
巩固“三保障”成果项目 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助
项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费
其他 | 其他 | 其他