## 公示
赣州经开区2024年11月份财政性投资项目结算审核汇总公示
序号 | 项目名称 | 批复编号 | 招标时间 | 招标方式 | 合同开工 时间 | 合同竣工 时间 | 实际竣工 时间 | 中标合同 金额 | 送审金额（元） | 结算金额（元） | 结算超中标价金额（元） | 超出中标金额占比% | 招标代理 单位 | 结算审计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位
1 | 湖边镇横江至蛤湖道路拓宽改造工程 | 105 | 2022.12.17 | 公开招标 | 2023.2.1 | 2023.7.30 | 2023.7.30 | 7553849 | 8044740 | 7184176.35 | / | / | 江西维光工程咨询有限公司 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 | 铁兴建设管理集团有限公司
2 | 赣州经开区财政局档案室改建工程 | 106 | 2023.10.23 | 摇号发包 | 2024.4.10 | 2024.5.9 | 2024.5.13 | 149001.09 | 132923.71 | 99706.08 | / | / | / | 国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 江西丰泽晟建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区财政局 | /
3 | 赣州经济技术开发区管委会市政配套零星维修工程 | 107 | 2024.6.27 | 摇号发包 | 2024.7.5 | 2024.8.19 | 2024.8.20 | 563252.07 | 496417.81 | 409336.95 | / | / | 江西佳悦工程管理有限公司 | 广东建瀚工程管理有限公司 | 江西柏达路桥工程有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | /
4 | 正浩锡业企业场地平整项目 | 108 | 2022.9.28 | 摇号发包 | 2022.10.1 | 2022.11.19 | 2022.12.29 | 3750000 | 3382773.74 | 2301075.36 | / | / | / | 江西蓝信项目管理有限公司 | 江西宁邦建设工程有限公司 | 赣州综合保税区建设投资发展有限公司 | /
5 | 赣州经济技术开发区车头棚户区改造蓝翔康居小区工程（1-7#楼、幼儿园、地下室、附属工程）） | 109 | 2016.11 | 公开招标 | 2016.11.30 | 2018.06.25 | 2019.10.10 | 137713932.57 | 2105116.81 | 943271.34 | / | / | 江西省机电设备招标有限公司 | 法正项目管理集团有限公司 | 江西富利建筑装饰有限责任公司 | 赣州开发区建设投资（集团）有限公司 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司
6 | 凤岗镇长胜村青山组云田下至坑底新建水渠项目 | 110 | 2024.4.1 | 摇号发包 | 2024.4.4 | 2024.6.3 | 2024.5.29 | 123293 | 111849.4 | 103362.31 | / | / | 江西中廷项目管理有限公司 | 天翔工程咨询有限公司 | 赣州陆友建设有限公司 | 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 | 大学士工程管理有限公司江西分公司
合计 | [8 empty] | 14273821.47 | 11040928.39