## 公示
赣州经开区2025年1月份财政性投资项目结算审核汇总公示
序号 | 项目名称 | 批复编号 | 招标时间 | 招标方式 | 合同开工 时间 | 合同竣工 时间 | 实际竣工 时间 | 中标合同 金额 | 送审金额（元） | 结算金额（元） | 结算超中标价金额（元） | 超出中标金额占比% | 招标代理 单位 | 结算审计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位
1 | 西城区B-11地块1三通一平工程场地平整 | 1 | 2024.7.16 | 摇号发包 | 2024.7.19 | 2024.8.18 | 2024.8.10 | 717117.32 | 462916.24 | 462378.44 | / | / | 赣州华和工程管理有限公司 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 | 赣州普联立业建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | /
2 | 金帅路（恒安路-东江源大道）人行道维修工程等5个项目 | 2 | 2021.6 | 政府采购 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 2023624.56 | 1173845.45 | 904800.15 | / | / | / | 江西省朗赫工程咨询有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 中祥冠一建设集团有限公司
3 | 赣州市第八中学增设教室改造项目 | 3 | 2023.7.19 | 摇号发包 | 2023.7.25 | 2023.8.15 | 2023.8.15 | 790066.77 | 839824.01 | 602996.13 | / | / | / | 四川中创智达工程管理咨询有限公司 | 江西颂平建设有限公司 | 赣州市第八中学 | 河北锦麟工程项目管理有限公司
4 | 赣州经济技术开发区蓝翔棚户区改造安居小区（二期）项目 | 4 | 2020.11.04 | 公开招标 | 2020.12.1 | 2022.7.20 | 2023.8.22 | 312250116.9 | 309577679.15 | 282722776.2 | / | / | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 智博国际工程咨询有限公司 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 南越建设管理有限公司
5 | 赣州经济技术开发区第二保育院室外维修改造工程项目 | 5 | 2023.9.12 | 摇号发包 | 2023.9.15 | 2023.11.30 | 2023.12.25 | 853716.39 | 737947.33 | 613765.47 | / | / | 江西夏梵项目管理咨询有限公司 | 建中工程有限公司 | 江西怀创建设有限公司 | 赣州经济技术开发区第二保育院 | 浙江永安工程咨询集团有限公司
6 | 赣州高铁新区复耕复垦项目 | 6 | 2022.7.18 | 摇号发包 | 2022.7.20 | 2022.7.22 | 2022.7.23 | 1000000 | 898799.8 | 590390.06 | / | / | / | 江西宏大工程咨询有限公司 | 江西省增泰建设有限公司 | 赣州恒城建设开发有限公司 | /
7 | 赣州播恩科技有限公司（b-3-3地块二）企业平场工程 | 7 | 2022.4.12 | 摇号发包 | 2022.4.20 | 2022.7.18 | 2022.8.1 | 2388986.11 | 2139506.32 | 1459124.16 | / | / | / | 抚州市清禅工程咨询有限公司 | 赣州佳音建筑工程有限公司 | 赣州综保区泓源建设发展有限公司 | /
8 | 赣州新能源科技城管理处2022年集中连片村庄环境整治点项目 | 8 | 2022.11.11 | 公开招标 | 2022.11.18 | 2022.11.25 | 2023.2.6 | 3353477.89 | 3650970.76 | 3106014.72 | / | / | 浙江中合工程管理有限公司 | 法正项目管理集团有限公司 | 江西吉创建设工程有限公司 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 | 成都卓昇建设工程管理有限公司
9 | 赣州经济技术开发区凤岗镇长江至黄龙乡村旅游公路—水槽至黄龙水库段工程 | 9 | 2019.7.26 | 公开招标 | 合同工期120日历天 |  | 2021.9.24 | 14507946 | 14374063 | 13003327.6 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 中昌新智国际工程咨询有限公司（原江西中昌工程咨询监理有限公司） | 四川帝威建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 | 江西华鑫监理咨询有限公司
10 | 赣州经济技术开发区岗边大道（叶山大道-长汀路）建设工程 | 10 | 2016.12 | 公开招标 | 2017.2.15 | 2017.3.17 | 2020.1.15 | 73956728.97 | 94001579.51 | 81178917.37 | 7222188.4 | 9.765% | 江西忠青工程项目管理有限公司 | 江西金昌工程管理咨询有限公司 | 新余市渝北建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 江西同济建设项目管理股份有限公司
11 | 凤岗镇敬老院基础设施提升改造工程 | 11 | 2022.5.26 | 摇号发包 | 2022.9.1 | 2023.6.15 | 2023.2.5 | 2105100 | 2336663.07 | 1515405.46 | / | / | 九鼎赣饶中介服务咨询有限公司 | 江西天正建设项目管理咨询有限公司 | 江西木梓岭建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 | 四川光泰建设项目管理有限公司
12 | 赣州经济技术开发区研创光电产业园二期 | 12 | 2021.8.19 | 公开招标 | 2021.8.30 | 2022.5.20 | 2022.5.31 | 40489529.76 | 40480445 | 36237249.21 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西信业诚工程项目管理有限公司 | 国一路建设股份有限公司 | 赣州中恒秋山工业发展有限公司 | 南越建设管理有限公司
13 | 赣州新能源汽车科技城星光路（章良路-新能源大道）二期 | 13 | 2020.10.23 | 公开招标 | 2020.11.05 | 2021.5.4 | 2021.12.24 | 30114368.5 | 30595194.87 | 29219858.44 | / | / | 江西省信实工程咨询有限公司 | 江苏恒信建设项目管理有限公司 | 江西广云环保建设工程有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司
14 | 赣州新能源科技城谷山标准厂房一期项目 | 14 | 2018.11.19 | 公开招标 | 2019.1.5 | 2020.2.24 | 2021.8.9 | 158452270.29 | 182988597.18 | 164033654.8177 | 5581384.5277 | 3.522% | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 圣弘建设股份有限公司
15 | 赣州新能源科技城吉利耀能南侧地块平场项目 | 15 | 2023.7.28 | 摇号发包 | 2023.7.29 | 2023.9.6 | 2023.9.18 | 3274503.55 | 3287041.4 | 3176752.75 | / | / | / | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 赣州蓉易建设工程有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | /
16 | 蟠龙镇车头小学扩建项目二期工程-分步结算 | 16 | 2017.11.13 | 公开招标 | 2017.12.10 | 2018.12.10 | 2020.5.25 | 23286931.06 | 1024616.44 | 653486.97 | / | / | 江西省机电设备招标有限公司 | 江西福凯项目管理有限公司 | 赣州东鑫建筑工程有限公司 | 赣州市蟠龙中心小学 | 江西铜业建设监理咨询有限公司
合计 | [8 empty] | 688569689.53 | 619480897.9477