## 公示
赣州经开区2025年4月份财政性投资项目结算审核汇总公示
序号 | 项目名称 | 批复编号 | 招标时间 | 招标方式 | 合同开工 时间 | 合同竣工 时间 | 实际竣工 时间 | 中标合同 金额 | 送审金额（元） | 结算金额（元） | 结算超中标价金额（元） | 超出中标金额占比% | 招标代理 单位 | 结算审计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位
1 | 江西省赣州市重点区域生物防火阻隔带建设项目（赣州经济技术开发区湖边镇） | 25 | 2024.4.7 | 公开招标 | 2024.4.30 | 2024.6.30 | 2024.5.28 | 1671952.59 | 1671952.59 | 1631517.43 | / | / | 赣州市福兴项目管理有限公司 | 锐驰项目管理有限公司 | 江西丽景建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 | 赣州市东方工程建设监理有限公司
2 | 赣州新能源科技城中恒三江澜岸北侧取土点平场项目 | 26 | 2023.10.13 | 摇号发包 | 2023.10.21 | 2023.11.20 | 2023.12.18 | 1355800 | 1416370.31 | 1136941.75 | / | / | / | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 江西品合建筑工程有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | /
3 | 赣州市经济技术开发区题名路南侧边坡治理工程 | 27 | 2016.12.23 | 公开招标 | 2016.12.26 | 2017.3.26 | 2017.6.25 | 1802753.16 | 1940116.25 | 1475472.92 | / | / | 江西省恒立建工咨询有限公司 | 赣州华昇资产房地产评估咨询有限公司 | 江西和昌建设工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司
4 | 赣州新能源汽车科技城唐龙公园景观坝工程 | 28 | 2017.9.18 | 公开招标 | 2017.9.28 | 2018.3.17 | 2018.9.28 | 19205752.65 | 11704205.98 | 9078112.88 | / | / | 建中工程有限公司 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 江西中水工程项目管理有限公司
5 | 金龙路与新105国道交叉口安全隐患整改工程 | 29 | 2023.3.16 | 摇号发包 | 2023.3.25 | 2023.4.25 | 2023.5.18 | 388249.51 | 304455.14 | 275762.77 | / | / | / | 广东建瀚工程管理有限公司 | 江西翰鼎建筑集团有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | /
6 | 三江乡新红村申其波等房后边坡治理项目 | 30 | 2022.05.10 | 摇号发包 | 2022.05.25 | 2022.07.25 | 2022.08.25 | 561500 | 489286.75 | 336012.43 | / | / | 赣州精弓工程项目管理有限公司 | 江西邦惠工程造价咨询有限责任公司 | 江西金宜建设工程有限公司 | 三江乡人民政府 | 永明项目管理有限公司
7 | 凤凰路道路市政设施维修养护工程等6个项目 | 31 | 2021.6 | 政府采购 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 2947726.37 | 2877151.53 | 1934097.93 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西恒轩工程项目管理有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 中祥冠一建设集团有限公司
8 | 京港高铁K1926+100-+300米防洪安全隐患应急处置平场工程 | 32 | 2022.6.9 | 摇号发包 | 2022.6.14 | 2022.7.3 | 2022.11.2 | 1411968.23 | 1632024.22 | 1318887.38 | / | / | / | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 赣州榕双建设工程有限公司 | 赣州恒城建设开发有限公司 | /
9 | 赣州立德电子产业园项目场地平整工程 | 33 | 2024.1.18 | 摇号发包 | 2024.1.20 | 2024.4.10 | 2024.7.30 | 3192465.59 | 1835606.09 | 1614024.17 | / | / | / | 诚辉工程管理有限公司 | 江西虔江建筑工程有限公司 | 赣州开顺建设发展有限公司 | /
10 | 赣州经济技术开发区龙岭路（富强路-湖边大道）等2个项目剩余工程 | 35 | 2021.6.24 | 公开招标 | 2021.7.18 | 2021.11.15 | 2022.7.15 | 3779041.13 | 3165874.99 | 3080688.96 | / | / | 德汇工程管理（北京）有限公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 江西泉淇建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 中申华达建设工程管理有限跟上
11 | 赣州经济技术开发区金赣路（南段）雨污管网整改工程 | 36 | 2023.2.20 | 摇号发包 | 2023.3.4 | 2023.4.17 | 2023.3.30 | 150000 | 24945.1 | 14021.75 | / | / | / | 江西鼎诚工程咨询有限公司 | 江西宁邦建设工程有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | /
12 | 赣州经济技术开发区绿地国际博览二期小区配套幼儿园装修工程 | 37 | 2021.5.1 | 摇号发包 | 2021.5.27 | 2021.8.25 | 2021.8.25 | 3546514.78 | 4136232.7 | 2402721.49 | / | / | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 宏泰项目管理有限公司 | 赣州磊昇工程有限公司 | 赣州经济技术开发区育民教育投资有限公司 | 正博工程管理有限公司
13 | 金邮路（金东路—金丰路）人行道更新改造工程等2个项目 | 39 | 2021.6 | 政府采购 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 1327259.99 | 1086331.54 | 697813.64 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西恒达工程咨询有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司
14 | 三江镇南坑村新建水渠项目 | 40 | 2024.07.26 | 摇号发包 | 2024.8.9 | 2024.11.7 | 2024.11.18 | 431339.94 | 449893.16 | 405870.25 | / | / | 江西中浩工程管理有限公司 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区三江镇人民政府 | 江西国瑞工程管理咨询有限公司
15 | 赣州现代科技学校地块内污水尾水管道迁改工程 | 41 | 2021.6.3 | 政府采购 | 2023.5.15 | 2023.7.31 | 2023.7.31 | 1970786.96 | 1746359.29 | 970180.45 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询 有限公司 | 江西翼裳工程管理咨询有限公司 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 江西诚科建设咨询监理有限公司
16 | 赣州经济技术开发区石油公司宿舍楼老旧小区改造工程 | 42 | 2022.1.5 | 摇号发包 | 2022.1.15 | 2022.7.15 | 2022.7.15 | 838049.31 | 837775.79 | 691561.58 | / | / | 江西正壹工程项目管理有限公司 | 江西辰硕工程管理有限公司 | 赣州景航建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 | 上海华谊建设工程监理有限公司
17 | 赣州经济技术开发区龙岗路小学项目土石方平场工程 | 43 | 2024.1.2 | 摇号发包 | 2024.1.4 | 2024.2.3 | 2024.1.31 | 2600000 | 2475158.21 | 1934419.94 | / | / | / | 江西鼎诚工程咨询有限公司 | 江西衍长建设工程有限公司 | 赣州恒城建设开发有限公司 | /
18 | 赣州经济技术开发区香港工业园园区员工宿舍及配套设施项目 | 44 | 2018.4.24 | 公开招标 | 2018.5.13 | 2019.8.16 | 2021.12.20 | 80316237.66 | 85461722.7051 | 74248675.4097 | / | / | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 天和国咨控股集团有限公司 | 江西华顺建设工程有限公司 | 赣州香港工业园开发有限公司 | 江西赢创工程管理有限公司
19 | 新时代大道等原莳花范围提升改造工程等2个项目 | 45 | 2022.7.20 | 政府采购公开招标 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 269532.44 | 269532.44 | 218095.26 | / | / | 江西恒信项目管理有限公司 | 诚辉工程管理有限公司 | 缤纷建设集团有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 伍诚工程咨询股份有限公司
20 | 赣州经济技术开发区大田精密工业厂区（二期）员工宿舍工程 | 46 | 2017.4.20 | 公开招标 | 2017.5.2 | 2018.2.26 | 2019.3.20 | 12870537.22 | 16885460.93 | 14022739.5093 | 1152202.2893 | 8.952% | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 瑞金市顺利工程管理有限公司 | 江西吉成顺建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 江西江南工程管理咨询有限公司
21 | 紫荆路小学退红线裸土硬化工程等7个项目 | 47 | 2021.6 | 政府采购 | 详见各单位工程合同开工时间 | 详见各单位工程合同开工时间 | 详见各单位工程合同开工时间 | 791926.11 | 749986.66 | 506967.28 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 中祥冠一建设集团有限公司
22 | 赣州经济技术开发区溪水棚户区改造安居小区（六期） | 48 | 2020.9.1 | 公开招标 | 2020.9.8 | 2021.11.6 | 2023.5.31 | 48552469.97 | 51413095.95 | 49058791.57 | 506321.6 | 1.043% | 江西江南工程管理咨询有限公司 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 南昌市中翔建设工程有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 正大鹏安建设项目管理有限公司
23 | 品目一8月份莳花种植工程等6个工程 | 49 | 详见各单位工程 | 政府采购 | 详见各单位工程合同开工时间 | 详见各单位工程合同开工时间 | 详见各单位工程合同开工时间 | 1498855.24 | 1337717.76 | 889708.56 | / | / | 中祥冠一建设集团有限公司 | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 中祥冠一建设集团有限公司
24 | 科技城黄沙河路（中边路—章田路）北侧退红线绿化工程等4个工程 | 50 | 详见各项目 | 政府采购 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 1242639.24 | 614935.09 | 433103.47 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询 有限公司 | 江西华科工程咨询有限公司 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司
25 | 赣州经济技术开发区三江乡东红村、谷山村公厕建设项目 | 51 | 2022.7.6 | 摇号发包 | 2022.7.15 | 2022.9.30 | 2022.9.30 | 262270.93 | 243207.93 | 190071.35 | / | / | / | 锐驰项目管理有限公司 | 赣州杰腾建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区三江乡人民政府 | 重庆凯弘工程咨询有限公司
26 | 赣州经济技术开发区涌泉公厕等8个公共厕所建设工程（4个公共厕所） | 52 | 2021.5.6 | 公开招标 | 2021.6.15 | 2021.9.13 | 2022.3.30 | 1396629.98 | 1468345.99 | 1152956.19 | / | / | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 江西鲁班建设工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州市东方工程建设监理有限公司
27 | 赣州经济技术开发区黄金中学分校建设工程 | 53 | 2018.9.7 | 公开招标 | 2018.10.10 | 2019.7.7 | 2020.11.26 | 68331803.18 | 75516897.57 | 62846010.1 | / | / | 江西金泰工程造价咨询有限责任公司 | 广东瑞喜建设管理有限公司 | 江西佳锦建设工程有限公司 | 赣州市第五中学 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司
28 | 赣州经开区大型立柱广告牌项目 | 54 | 2023.3.24 | 公开招标 | 2023.4.10 | 2023.6.8 | 2024.4.30 | 9472520.52 | 9269482.86 | 8801667.25 | / | / | 赣州律信工程管理有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 江西祥迎建设工程有限公司 | 赣州国瑞新能源发展有限公司 | 江西新明工程服务有限公司
29 | 涌泉路（金叶路—华坚南路）人行道整体更新改造工程等2个项目 | 55 | 2021.6.3 | 政府采购/公开招标 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 1552019.3 | 1481020.14 | 1099836.77 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西中盛工程造价咨询有限责任公司 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司（现已更名为中祥冠一建设集团有限公司）
30 | 西城区范围内公厕、杨梅渡公园管理用房等工程 | 56 | 2019.10.16 | 公开招标 | 2019.10.29 | 2020.2.6 | 2020.11.5 | 3353023.27 | 3460649.45 | 3108546.68 | / | / | 华睿诚项目管理有限公司 | 江西中盈项目管理有限公司 | 江西筑梦建设有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 江苏雨田工程咨询有限公司
31 | 赣州经济技术开发区社前路（华裕路-华昌路）工程 | 57 | 2017.9.29 | 公开招标 | 2017.11.06 | 2018.3.26 | 2021.2.28 | 8785770.53 | 7414370.73 | 5935760.74 | / | / | 江西大京九工程管理有限公司 | 江西衡道工程咨询管理有限公司 | 江西中嘉建设有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司
32 | 赣通大道（坪峰岭路—金潭大道）市政设施维修工程等十一个工程 | 58 | 2021.6 | 政府采购/公开招标 | 详见各项目 | 详见各项目 | 详见各项目 | 383738.17 | 348182.31 | 207717.16 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询 有限公司 | 江西中言工程项目管理有限公司 | 江西省锦发建筑工程有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司
33 | 赣州经济技术开发区涌泉公厕等8个公共厕所建设工程（3个公共厕所） | 59 | 2021.1.18 | 公开招标 | 2021.2.28 | 2021.5.18 | 2022.3.31 | 1139038.97 | 1305002.36 | 1088838.98 | / | / | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 深圳轩明达工程项目管理有限公司 | 赣州市腾博建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 赣州市东方工程建设监理有限公司
34 | 赣州高铁新区何屋路及周边土石方平场工程 | 60 | 2020.11.18 | 摇号发包 | 2022.3.24 | 2022.4.7 | 2022.6.25 | 1096994.43 | 907414.07 | 735711.41 | / | / | / | 江西华审中信工程造价有限公司 | 江西杰作建设有限公司 | 赣州恒城建设开发有限公司 | /
35 | 三江乡郭大力故居周边（斜角村）环境整治提升工程 | 61 | 2024.9.30 | 摇号发包 | 2022.10.7 | 2023.2.3 | 2023.2.2 | 3880000 | 3567007.27 | 3337352.95 | / | / | 江西辰宇工程管理咨询有限公司 | 江西华科工程咨询有限公司 | 赣州蓉易建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区三江镇人民政府 | 重庆凯弘工程咨询有限公司
36 | 唐龙大道与星光路口变电站周边裸土区域覆绿工程等4个工程 | 62 | 2021.9.1 | 政府采购/公开招标 | 2023.9.1 | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 1209588.66 | 633682.09 | 461154.45 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询 有限公司 | 江西纪元工程管理顾问有限公司 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司
37 | 赣州经济技术开发区蟠龙公园体育及配套设施工程 | 63 | 2021.11.12 | 公开招标 | 2021.12.6 | 2022.3.16 | 2023.9.21 | 3150128.89 | 1216108.89 | 1193067.73 | / | / | 智博国际工程咨询有限公司 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西兴嘉建设有限公司 | 赣州西城建设开发有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司
38 | 赣州市天骄小学校舍维修项目 | 64 | 2024.7.27 | 摇号发包 | 2024.7.29 | 2024.8.17 | 2024.8.17 | 209899.2 | 208725.18 | 188880.14 | / | / | 江西广银项目管理有限公司 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 江西圣宏建设工程有限公司 | 赣州市天骄小学 | /
39 | 赣州经济技术开发区黄龙灌区建设项目B标段 | 65 | 2022.7.14 | 公开招标 | 2022.8.15 | 2022.11.10 | 2022.12.28 | 5658100.81 | 6058911.8 | 4541793.81 | / | / | 大华建设项目管理有限公司 | 九江柴洲建设工程有限公司 | 福建源禹建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 | 中科三正建设集团有限公司
合计 | [8 empty] | 307625199.8151 | 263265554.489