## 公示
赣州经开区2025年3月份财政性投资项目结算审核汇总公示
序号 | 项目名称 | 批复编号 | 招标时间 | 招标方式 | 合同开工 时间 | 合同竣工 时间 | 实际竣工 时间 | 中标合同 金额 | 送审金额（元） | 结算金额（元） | 结算超中标价金额（元） | 超出中标金额占比% | 招标代理 单位 | 结算审计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位
1 | 赣州综合保税区B-3-3地块场地平整项目 | 19 | 2022.2.18 | 摇号发包 | 2022.2.26 | 2022.5.26 | 2022.6.20 | 3930000 | 3371637.45 | 3044881.3 | / | / | / | 抚州市清禅工程咨询有限公司 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 赣州综保区泓源建设发展有限公司 | /
2 | 品目三科技城莳花更换种植工程（2023年4月）等两个项目 | 20 | 2021.9.1 | 政府采购 | 2023.4.11 | 2023.4.30 | 2023.4.30 | 1342735.74 | 732340.74 | 674187.23 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西宏大工程咨询有限公司 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司
3 | 赣州新能源汽车科技城唐章路（章田路--唐龙大道）工程 | 21 | 2019.11.18 | 公开招标 | 2019.12.19 | 2020.6.16 | 2021.9.10 | 15008535.21 | 13462598.99 | 12556579.21 | / | / | 江西省恒立建设咨询有限公司 | 天和国咨控股集团有限公司 | 江西鲲鹏建设工程有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 萍乡市宏图建设监理有限公司
4 | 江西省赣州市重点区域生物防火阻隔带建设项目（赣州经济技术开发区凤岗镇） | 22 | 2024.4.15 | 摇号发包 | 2024年5月底前完成种植 | 2024年5月底前完成种植 | 2024.5.18 | 202888.65 | 202888.65 | 194247.45 | / | / | 江西中廷项目管理有限公司 | 江西新明工程服务有限公司 | 赣州市汇通建设工程有限公司 | 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 | 赣州市东方工程建设监理有限公司
5 | 赣州新能源汽车科技城星光路（章良路—唐龙大道）桥梁工程 | 23 | 2017.10.30 | 公开招标 | 2017.11.10 | 2018.3.30 | 2019.12.31 | 18143457.36 | 18117372.75 | 17595770.58 | / | / | 江西瑞林投资咨询有限公司 | 江苏恒信建设项目管理有限公司 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司
6 | 赣州经济技术开发区泉岗公厕等14个公共厕所建设工程(10个公共厕所) | 24 | 2019.11.25 | 公开招标 | 2019.11.1 | 2020.4.29 | 2020.11.20 | 3822986.38 | 4050469.19 | 3600765.4 | / | / | 江苏伟业项目管理有限公司 | 玖诚工程管理咨询有限公司 | 江西同荣建设工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | 天和国咨控股集团有限公司
合计 | [8 empty] | 39937307.77 | 37666431.17