## 公示
赣州经开区2025年2月份财政性投资项目结算审核汇总公示
序号 | 项目名称 | 批复编号 | 招标时间 | 招标方式 | 合同开工 时间 | 合同竣工 时间 | 实际竣工 时间 | 中标合同 金额 | 送审金额（元） | 结算金额（元） | 结算超中标价金额（元） | 超出中标金额占比% | 招标代理 单位 | 结算审计单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位
1 | 创业路与新时代大道交汇处小游园建设绿化工程等5个项目 | 17 | 2021.6 | 政府采购（公开招标） | 详见各单位工程合同开工时间 | 详见各单位工程合同竣工时间 | 详见各单位工程竣工时间 | 1560000 | 1549241.12 | 1135321.24 | / | / | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 | 江西恒达工程咨询有限公司 | 缤纷建设集团有限公司 | 赣州经济技术开发区公用事业服务中心 | 中祥冠一建设集团有限公司
2 | 赣州经开区松山下路北侧西城区 E-02-08 地块平整工程 | 18 | 2024.2.12 | 摇号发包 | 2024.2.2 | 2024.2.29 | 2024.3.12 | 1545400 | 239426.4378 | 182702.47 | / | / | / | 江西恒达工程咨询有限公司 | 江西品合建筑工程有限公司 | 赣州满园建设开发有限公司 | /
合计 | [8 empty] | 1788667.5578 | 1318023.71