赣州经开区2025年柑橘黄龙病防控工作方案（征求意见稿）

当前，全市柑橘黄龙病发生形势严峻，我区2024年柑橘黄龙病发病率创下2013年以来峰值，严重威胁赣南脐橙产业安全。为打好柑橘黄龙病防控阻击战，全力控制病情蔓延态势，保障赣南脐橙产业安全持续稳定发展，特制定本工作方案。

1. 指导思想

坚持政府主导、属地主责、农户主体、联防联控的防控体系，按照彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立长效防控机制的总要求，全面推进柑橘黄龙病防控工作，坚决遏制柑橘黄龙病蔓延态势，全力保障赣南脐橙产业安全。

二、工作目标

2025年，全区柑橘果园普查率达100%，对普查出的病树清理率达100%，全面清除失管果园，建立市级柑橘危险性病虫监测点1个，关键时期组织开展柑橘木虱统防统治，推广建设柑橘苗木假植网棚面积500平方米以上，加大宣传培训力度，充分发挥果农主体作用，有效遏制病情扩散蔓延。

三、重点任务

**（一）不留死角，全面清除柑橘病树。**广泛动员果农开展常态化自主防控，及时清理果园病树，做到随时发现、随时清理。在秋冬季（9-12月）病树最易识别的重点时期，各镇、科技城指挥部办公室要组建由镇干部、村组干部、农民果技员和有经验的果农等人员组成的专业工作队，按照“镇不漏村、村不漏组、组不漏片、片不漏园、园不漏株”的要求，分片区对辖区内所有柑橘果园、零星果树进行全面普查，规范标识病树（喷漆至主干）。在病树清除前，要督促果农做好木虱防治工作，对果农不配合病树清除的由各镇采取应急处置措施清除到位。加大对辖区内房前屋后零星种植的柑橘类果树及失管、半失管果园、发病率超过30%的果园的排查力度，建立重点管控清单，分类施策，同时明确责任领导和责任干部，倒排工期，逐一销号，确保病树全面清除到位。

**（二）全域共治，切断病害传播途径。**完善监测预警机制，加强科技城病虫监测点建设，规范柑橘危险性病虫发生动态监测，结合物候期及时发布病虫情报，指导果农精准高效防治柑橘木虱。特别是在冬季、早春、夏梢、秋梢、晚秋梢萌发期“五个关键期”，充分动员果业协会、能人、大户等牵头组建区域性联防联控组织，做到区域内统一防治柑橘木虱，避免木虱向未喷药果园迁移。为提升防治效果，区级在防治关键期购买无人机喷药服务进行统防统治或者采购一批高效木虱防治药剂。积极推广使用植保无人机等现代植保机械，鼓励种果大户、合作社、果业公司（我区有基地）采购高效喷药器械，在防控专项资金中给予49%设备购置补贴（单个主体补贴金额不超过2万元）。

**（三）多措并举，提升病害防控动能。**建立健全果业技术推广服务体系，按照每3000亩柑橘种植面积聘用1名农民果技员的要求，在三江镇和科技城指挥部办公室各选聘1名当地有经验、懂技术的果农为农民果技员，指导辖区内果农做好木虱防控等工作。加大宣传培训力度，按照“区培训镇、镇培训到户”的原则，采用“老带新”“强带弱”、现场观摩、案例分享、经验交流等方式，多形式开展高密度、全覆盖的防控技术培训，提高果农防控水平和防控信心。充分发挥党员、干部及种果大户的带头作用，率先落实砍病树、防木虱等各项防控措施，带动周边果农自觉主动防控，形成浓厚的防控氛围。实行政策联动机制，对拒不配合落实防控措施的果农取消享受果业相关奖补政策资格。

**（四）加强监管，打击违法违规行为。**各镇村要加强《赣南脐橙保护条例》的宣传，让果农充分认识到黄龙病的危害和防控主体责任。要加大执法力度，按照《条例》要求对柑橘黄龙病防控各个环节开展专项检查，坚决整治大田露天育苗和圩镇市场交易不健康苗木等行为，从种苗源头控制病害传播。严厉打击向树体注射抗生素及其他不明成分药物“治疗”病树行为，追溯销售源头，严肃查处存在违法违规行为的经销商和果园主。建立柑橘黄龙病防控监督举报机制，充分发挥群众监督作用，引导其对不清除病树、使用抗生素及其他不明成分药物、大田露天育苗和市场交易不健康苗木等行为进行举报。

**（五）因地制宜，引导科学有序复产。**各镇要根据病情发生程度和果园管理状态，分类采取不同的防控策略进行管理。对全园砍除的失管、半失管和发病率超过30%的重病果园，要结合周边果园管理情况重新分析研判，不适宜种植的区域应实行退出机制，视情况复耕、还林或转产；果园和周边病树清理到位的，鼓励果农适时恢复生产，复种应坚持生态建园的原则，规划好隔离带，并尽量选择早晚熟和优新特品种。对发病率在10%—30%的中病区果园，要重点清除病树，加强柑橘木虱监测和防治，病树清除不到位的应暂缓补种，防止新种幼树染病。对病株率10%以下的果园，要加强日常管护和木虱防治，发现病树及时清除，适时补种，确保果园经济效益。推广健康苗木上山种植，今年全区新建假植网棚500平方米以上，引导果农补（复）种网棚假植1—2年的安全大苗，有效规避幼苗期感染柑橘黄龙病的风险。

四、保障措施

**（一）加强组织领导。**严格落实属地管理和“一把手”责任制，建立区主要领导为防控工作总指挥，区分管领导包乡镇，各镇领导包村、村组干部包片的网格化干部责任体系。各镇、科技城指挥部办公室要提高政治站位，深刻认识到当前柑橘黄龙病防控形势的严峻性和复杂性，严格抓好防控各关键环节，形成上下联动、齐抓共管的浓厚氛围，确保防控工作落到实处，取得实效。

**（二）强化资金保障。**2025年继续做好柑橘黄龙病防控专项资金的保障，防控资金重点用于无病苗木、假植网棚、水肥一体化设施安装、病树普查和清理防控工作经费补贴及相关物资购置、柑橘木虱统防统治农药购置、农民果技员聘用、高效喷药器械购置补贴、柑橘保险补贴、培训和宣传工作、监测点建设与完善、防控技术试验与推广、失管果园清理工作经费、果园安全生产等有助于黄龙病防控工作的支出。本年度无病毒柑橘苗补助5元/株（含市级补助，下同；其中赣南早、安远早、伦晚、会昌桔柚、寻乌密桔补助6元/株，脱贫户及监测对象统一补助6元/株），假植网棚补助15元/m2，黄龙病病树普查清理经费5元/株。

**（三）严格督导考核。**市政府将采取“四不两直”的方式对各地柑橘黄龙病防控工作进行实地核查，对核查发现防控不力的实行重点县（市、区）、乡镇（街道）管理制度和约谈机制。区级部门也将不定期对各镇病树清理情况进行现场核查，对于黄龙病防控工作落实有差距、造成我区在全市被通报的乡镇，将在乡村全面振兴考核中予以扣分。