## 团体人身意外险
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 团体人身意外险
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.1 | 17.1 |  | 18.94 |  | 10 |  | 110.8% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 购买人数 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 购买金额 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 队员人身安全保障 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 替换率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 有效期 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完成进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 增加队员工作积极性 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 增加队员工作积极性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8
综合满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## E通租赁费（对讲机通讯费）
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | E通租赁费（对讲机通讯费）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 6 | 6 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 覆盖范围 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 信号覆盖 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 信号覆盖 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 有效期 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高工作效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 森林防火队员扑火补助和经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 森林防火队员扑火补助和经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.8 | 20.8 |  | 20.65 |  | 10 |  | 99.28% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.8 | 10.8 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全员发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 森林防火培训次数 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 全额发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 森林防火培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按时发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 防火物资配置 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高工作效率及工作积极性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 保障森林火灾控制、监管与防范 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 提高森林绿化率 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 保障森林火灾控制、监管与防范 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 提高森林绿化率 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 2 |  | 2
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## “三治”专项整治
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | “三治”专项整治
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.72 | 9.72 |  | 7.06 |  | 10 |  | 72.63% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 9.72 | 9.72 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内专项整治 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内日常整治 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 区域内治脏成效及覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内治乱成效及覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内治堵成效及覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 区域内治脏及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内治乱及时性 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 区域内治堵及时性 |  |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 定人、定时、定责、定点值守 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 人员不足；合理分配人员
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造良好投资氛围 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 逐步形成全社会讲究卫生、遵守秩序、爱护设施，人人参与城管管理，自觉维护城市形像的良好氛围。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 宣传范围不够；加强宣传面
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 让违建者“不能违、不敢违、不想违” |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 城市管理精细化不够；加强城市精细化管理
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 城市管理精细化不够；加强城市精细化管理
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 人行道划停车线
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 人行道划停车线
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.83 | 14.83 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 4.83 | 4.83 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内人行道划停车线 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 无施工队伍。及时采购服务队伍
|  |  | 区域内学校周边划网格线 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 无施工队伍。及时采购服务队伍
|  | 质量指标 | 区域内人行道划停车线质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 区域内学校周边划网格线质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 合同期限内完工 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 保质期按合同要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 不断提升城市管理科学化、规范化、系统化、常态化、网格化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 停车秩序管理不严格；加强停车秩序管理
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 未及时施划；及时施划停车泊位
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 未及时施划；及时施划停车泊位
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 执法记录仪
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 执法记录仪
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 配置齐全 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未每人一台；增加经费投入。
|  |  | 配件齐全 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 多功能一体机 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 质量达标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 质保期 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响
|  | 社会效益 指标 | 不断提升城市管理科学化、规范化、网格化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 提升城市形象 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 覆盖率未达百分百；增加经费投入。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 32 |  | 维修时间较长；提高维修效率
|  |  | 综合满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 覆盖率未达百分百；增加经费投入。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 执法车辆运行经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 执法车辆运行经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.12 | 29.12 |  | 17.82 |  | 10 |  | 61.2% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 29.12 | 29.12 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 执法车辆加油 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 执法车辆维修保养 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 执法车辆保险购买 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 执法车辆正常运行 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 定期维修保养 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 执法车辆保险全覆盖 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 全年维加油及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 全年维修保养及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 执法车辆保险购买及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 不断提升城市管理科学化、规范化、网格化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 车辆不够，影响工作效率；新增车辆
|  |  | 提升城市形象 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 车辆不够，影响工作效率；新增车辆
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10
|  | 可持续影响指标 | 创造良好投资环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 车辆不够，影响工作效率；合理安排车辆
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 车辆安排不合理；合理安排车辆
|  |  | 综合满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 车辆不够，影响工作效率；新增车辆
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 查违拆违工作经费（含乡镇查违拆违）
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 查违拆违工作经费（含乡镇查违拆违）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185.34 | 185.34 |  | 64.38 |  | 10 |  | 34.74% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 25.34 | 25.34 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内违章建筑 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章建筑工作
|  |  | 区域内违章建广告 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章广告工作
|  | 质量指标 | 区域内违章建筑整治覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章广告工作，提升市容市貌
|  |  | 区域内违章建广告整治覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 区域内违章建筑拆除及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章广告工作，提升市容市貌
|  |  | 区域内违章建广告拆除及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章广告工作，提升市容市貌
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 提高市容市貌 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 让违建者“不能违、不敢违、不想违” |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 宣传深度不够；加强宣传工作
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 宣传深度不够；加强宣传工作
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 宣传深度不够；加强宣传工作
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 采购执法服装
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 采购执法服装
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.97 |  | 10 |  | 99.85% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在职人员服装更换 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 新进人员服装购买 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 符合法定标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 符合我局实际要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 服装配件不牢固；督促供应商提高工艺水平
|  | 时效指标 | 质保期 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 单位承担70% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 个人承担30% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升城市管理形象、规范行为管理 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升城市管理形象、规范行为管理 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 服装配件不牢固；督促供应商提高工艺水平
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 数字化指挥中心运营经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 数字化指挥中心运营经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.34 | 5.34 |  | 6.84 |  | 10 |  | 128.1% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 专线电路费用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 终端通信费用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 专线电路正常 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 终端通信正常 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 线路故障修复响应时间 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | 线路运行维护响应时间 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升城市管理科学化、规范化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
|  |  | 公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 行政执法工作和办案经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 行政执法工作和办案经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 2.21 |  | 10 |  | 44.2% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 办案室设立 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 办案室设备购买 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 4 |  | 办案设备不够全面；加大经费投入健全办案设备。
|  | 质量指标 | 行政执法工作数据保存 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 全过程记录 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 长期性工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升城市管理科学化、规范化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 精细化管理不足；加强队员精细化管理。
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 精细化管理不足；加强队员精细化管理。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 精细化管理不足；加强队员精细化管理。
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 宣传效果不够全面；多样化宣传方式
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 冲洗平台经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 冲洗平台经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 设备主架建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 自动控制系统安装 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备主架是否按质完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 7 |  | 已建好待选址安装，督促责任部门安装
|  |  | 自动控制系统是否按质完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 6 |  | 已建好待选址安装，督促责任部门安装
|  | 时效指标 | 设备主架及时安装 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 0
|  |  | 自动控制系统是及时安装 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 0
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造更好的生活和投资环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 做好我区道路扬尘管控工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 提升空气质量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 7 |  | 建设已建好待选址安装，督促责任部门安装
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 保文创卫经费（市容环境专项整治经费）
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 保文创卫经费（市容环境专项整治经费）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450 | 450 |  | 283.76 |  | 10 |  | 63.06% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内公益广告工程量 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内市容环境整治 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 区域内公益广告验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 市容环境整治成效 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按照开工竣工时间完成工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 市容环境整治成效及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 经过审计结算 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 经过财政评审中心评审 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造更好的生活和投资环境。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 改善市容市貌 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 市容环境整治不全面；全面整治市容环境
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 宣传效果不够全面；改变宣传方式
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 金东路沿街门店招牌改造经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 金东路沿街门店招牌改造经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 322.83 | 322.83 |  | 14.74 |  | 10 |  | 4.566% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造长度1812米 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 金东路南起客家大道，北至锦江国际酒店段沿街 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 沿街333间门店 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 验收合格 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  |  | 材料参数严格按照招标要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 6 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  | 时效指标 | 按照开工竣工时间完成工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  |  | 质保期时间按合同时间 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造更好的生活和投资环境。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  | 社会效益 指标 | 提升市容市貌 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境带来间接影响情况。 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 项目暂未开工建设；加快工作进度，尽早完成改造
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 数字城管信息采集服务费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 数字城管信息采集服务费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 324.55 | 324.55 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 专线电路费用 | 指标1：专线电路费用 | 指标1：专线电路费用 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 终端通信费用 | 指标2：终端通信费用 | 指标2：终端通信费用 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 云平台费用 | 指标3：云平台费用 | 指标3：云平台费用 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专线电路正常运行 | 指标1：专线电路正常运行 | 指标1：专线电路正常运行 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 终端通信正常运行 | 指标2：终端通信正常运行 | 指标2：终端通信正常运行 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 云平台正常运行 | 指标3：云平台正常运行 | 指标3：云平台正常运行 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 线路故障修复响应时间 | 线路故障修复响应时间 | 线路故障修复响应时间 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
|  |  | 线路运行维护响应时间 | 线路运行维护响应时间 | 线路运行维护响应时间 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 各县市区分摊 | 各县市区分摊 | 各县市区分摊 | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 100% | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提升城市管理科学化、规范化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境带来间接影响情况。 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 全市一体化数字城管指挥平台项目建设尾款
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 全市一体化数字城管指挥平台项目建设尾款
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.64 | 85.64 |  | 85.64 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 应用软件开发 | 应用软件开发 | 应用软件开发 | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 接口开发 | 接口开发 | 接口开发 | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 硬件设备（集采） | 硬件设备（集采） | 硬件设备（集采） | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 地理信息普查 | 地理信息普查 | 地理信息普查 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 终端设备 | 终端设备 | 终端设备 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 系统支撑软件 | 系统支撑软件 | 系统支撑软件 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 专线通信 | 专线通信 | 专线通信 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 呼叫中心平台 | 呼叫中心平台 | 呼叫中心平台 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 云数据平台 | 云数据平台 | 云数据平台 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 专线电路正常运行 | 专线电路正常运行 | 专线电路正常运行 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 终端通信正常运行 | 终端通信正常运行 | 终端通信正常运行 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 云平台正常运行 | 云平台正常运行 | 云平台正常运行 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 线路故障修复响应时间 | 线路故障修复响应时间 | 线路故障修复响应时间 | 100% | 100% | 3 |  | 2 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
|  |  | 线路运行维护响应时间 | 线路运行维护响应时间 | 线路运行维护响应时间 | 100% | 100% | 3 |  | 2 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
|  |  | 平台调试、培训及售后维护及时性 | 平台调试、培训及售后维护 | 平台调试、培训及售后维护 | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 各县市区分摊 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 营造更好的生活和投资环境。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 提升城市管理科学化、规范化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境带来间接影响情况。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  | 供应商修复不及时；督促供应商加快修复时间
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 特岗自聘人员经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 特岗自聘人员经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1920.34 | 1920.34 |  | 1868.74 |  | 10 |  | 97.31% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 特岗自聘人员工资 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 特岗自聘人员五险一金 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 特岗自聘人员工资正常发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 特岗自聘人员五险一金正常发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 特岗自聘人员工资按时发放 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 特岗自聘人员五险一金按时发放 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 增加队员工作积极性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高队员工作积极性 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 扣款解释不及时；及时解释扣款明细
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 采购执法车辆
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 采购执法车辆
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 20辆 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未完成采购流程，加快采购进度
|  |  | 配件齐全 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 未完成采购流程，加快采购进度
|  | 质量指标 | 车辆各项技术参数达标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 质量达标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 质保期服务合同要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 提高工作效率、精细化管理 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用队员满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 2 |  | 未完成采购流程，加快采购进度
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 3 |  | 未完成采购流程，加快采购进度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 中心城区公共场所防护设施交通标线施划经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 中心城区公共场所防护设施交通标线施划经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.48 | 27.48 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内人行道划停车线覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 区域内学校周边划网格线覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 区域内人行道划停车线达标率 | 区域内人行道划停车线 | 区域内人行道划停车线 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 区域内学校周边划网格线达标率 | 区域内学校周边划网格线 | 区域内学校周边划网格线 | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 合同期限内完工 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 经过审计结算 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 0 |  | 终审报告未出；积极与审计、财政对接，及时出具终审报告
|  |  | 经过财政评审中心评审 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 0 |  | 终审报告未出；积极与审计、财政对接，及时出具终审报告
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 不断提升城市管理科学化、规范化、网格化、精细化管理水平 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 高速高架快速路两侧环境整治费
附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 高速高架快速路两侧环境整治费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 区城管分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 |  | 执行率(B/A) |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 311 | 311 |  | 198.37 |  | 10 |  | 63.78% |  | 6
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 区域内违章建筑拆除量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 4 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章建筑工作
|  |  | 区域内违章广告拆除量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 4 |  | 未全部拆除完成；积极推进拆除违章建筑工作
|  | 质量指标 | 区域内违章建筑拆除率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 区域内违章广告拆除率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 长期性工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 提升城市管理形象、营造良好投资环境 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益 指标 | 创造良好投资环境 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目实施对生态环境所带来间接影响 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 让违建者“不能违、不敢违、不想违” |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84
填报人： 审核人：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。