附件5

关于2020年度招商引资项目资金的绩效评价

报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

1、立项背景

随着我区经济的不断发展，招商工作日显重要。2020年，在区党工委、管委会的坚强领导下，区金融局领导班子，更加努力推动各项工作,确保按时保质的完成领导交待的任务。

- 立项目的

为了更好的招大引强，促进招商工作提升。我中心积极响应区招商政策，配合招商工作，故此设立招商引资专项经费10万元。

- 资金来源及使用情况

招商引资项目资金支出范围主要包括招待客商餐费、住宿费、深圳、广州招商推介等费用，所有资金都由国库集中支付中心直接支付。本局严格控制资金使用情况，做到专款专用，严格管控。

根据区财政局下达的部门预算批复数，项目预算资金10万元，全年预算数13.63万元，实际使用资金约为7.21万元，结余结转数约为6.42万元。

- 项目完成情况

- 我中心按时保质的完成了2020年的招商引资任务，已注册金融、类金融公司20家，注册基金公司5家，引进区外拟上市3家，签约项目2个。

- 项目组织管理情况

- 招商引资小组成员，在熟悉各类招商政策以及各行业基础情况下，局领导班子成员共同制定了相关的招商工作规划，并且按照计划组织了相关的招商培训。

（二）绩效目标

2020年招商引资绩效总目标为：注册金融、类金融、基金公司15家，其中基金公司3家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

主要通过对此本部门招商引资专项立项情况、资金来源、使用等情况，了解资金使用是否达到预期目标，以及资金使用的最终效果如何，以及总结其成功的经验、分析该项目存在的问题与不足，及时采取相应的措施，不断完善绩效管理机制，提高资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价项目的主要原则为：定量与定性分析相结合的原则、真实性、可靠性、经济性、及时性等原则。

评价方法为：数据收集、讨论等方法进行绩效自评工作。

招商引资项目年度总体完成情况优秀，在预算资金内，超额完成任务。项目自评为90分，自评等级为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据项目绩效评价要求，区金融服务中心指定综合科牵头，以财务主管为负责人，组成绩效评价工作小组，召开专门会议学习与布置工作任务。

2、组织实施

根据《关于开展2020年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣经开财预字[2021]3号）文件，按照要求逐项评估。

3、分析评价

从项目产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行对项目进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 本部门招商引资经费专项经费绩效自评已经全部完成，评价结果为90分。

- 绩效评价指标分析

- 项目决策情况。

我中心严格遵循关于印发《赣州经济技术开发区2020年开发型经济工作方案》的通知(赣经开办字（2020〕30号）文件要求，进行招商引资工作。

- 项目过程情况。

项目执行过程中，项目管理方面较为规范，项目运行较好。在招商引资项目管理方面，严格规范资金审批支付流程，确保专款专用，提高资金使用效率。

- 项目产出情况。

我中心已经超额完成任务。金融、类金融、基金公司超额完成任务10家；区外拟上市企业超额完成任务2家，超额完成签约项目2个。

- （四）项目效益情况。

牵头制定出台了《金融服务业发展扶持奖励办法》，按层次递进式、差别化思路，明确扶持对象、落户奖、经营贡献奖、提升能级奖、金融人才奖等系列政策措施，支持金融业态发展，推动产业集聚。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

招商引资工作过程中，我中心严格遵循关于印发《赣州经济技术开发区2020年开发型经济工作方案》的通知(赣经开办字（2020〕30号）文件要求进行招商工作。在区党工委、管委会的坚强领导下，以及区招商局领导班子带领下，我中心各处室严格按照资金审批程序，严格把关，确保资金专款专用。

预算绩效管理工作还处于初始阶段，预算绩效管理工作还有待改善提高。

- 六、有关建议

今后在日常工作中，需进一步加强对绩效项目的管控，确保各个绩效项目按照预算安排计划完成任务。

区金融服务中心

2021年5月12日